****

**Впровадження плану місцевого економічного розвитку**

**Звіт за 1-ше півріччя 2019 року**

**Громада:**\_ Березанська міська об’єднана територіальна громада

**Початок впровадження плану:** 01.03.2019

**Звітна фаза**  - 1

1. **Коротка описова частина**

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно відповідно до Плану дій.

Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені всі заходи/дії Плану, заплановані на звітний період.

Змін до Плану МЕР громади, а саме до табл.2 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося.

У наступному звітному періоді окремі члени робочої групи з впровадження плану МЕР потребуватимуть консультації (тренінгу) із підвищення ефективності роботи Центру місцевого економічного розвитку.

1. **ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ**

**ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дії** | **Дата початку - дата завершення** | **заплановано** | **виконано** | **Використано бюджету, грн/євро\*\*** |
| **Очікувані результати, місяці  1-6** | * За графіком
* Незначна затримка\*
* Значна затримка\*
* Випереджаємо графік
* Інше
 |
| 1.1. Проведення опитування дрібних сільськогосподарських виробників з метою моніторингу проблемних питань та пошуку шляхів їх вирішення | 01.04.2019-01.07.2019 | 1. Створення робочої групи та визначення плану дій.2. Проведення громадських слухань щодо результатів роботи робочої групи.3. Визначення проблемних питань | **За графіком** | **0/0**  |
| 1.2. Популяризація кооперативного руху серед дрібних сільськогосподарських товаровиробників | 01.03.2019 – 01.03.2020 | Створення робочої групи та визначення плану дій | **За графіком** | **0/0** |
| 2.1. Створення інформаційного порталу Березанської міської ОТГ у сфері інвестиційної діяльності | 01.03.2019 – 01.12.2019 | Модернізація веб-сайту громади як платформи для створення інформаційного порталу | **За графіком** | **7100 грн /238,6 євро** |

\*\* курс гривні до євро на 01.07.2019 року – 29,76 грн за 1 євро

**Звіт заповнив:**

Начальник відділу з питань економіки,

власності, торгівлі та приватизації житла

виконавчого комітету Березанської міської ради(підпис)Іващенко Н.С

**Дата**: 04.07.2019