## Лист1
Додаток 2 до пункту 6 Програми
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії Березанської міської ради
від 10.12.2020 року № 45-04-VІII
Напрямки діяльності та заходи програми
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу
|  |  |  | усього | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Організаційне та методичне забезпечення програми | 1.1. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів громади | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради | 2019 –2022 | 0 |  |  |  |  | Створення та актуалізація автоматизованого реєстру технічного стану інформаційних ресурсів і робочих місць (комп’ютерної оргтехніки) громади
| 1.2. Розроблення нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань програми інформатизації | Березанська міська рада, виконавчі органи Березанської громади | 2019 –2022 | 0 |  |  |  |  | Удосконалення нормативно правової бази інформатизації громади
| 1.3 Інформаційна підтримка та навчання в галузі інформатизації, консультації | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради | 2019 –2022 | 69.7 |  | 14.7 | 25 | 30 | Підвищення якості та продуктивності роботи персоналу Березанської громади
2.Розвиток інформаційної системи електронного самоврядування громади | 2.1. Розробка та впровадження централізованої системи підготовки та контролю виконання галузевих програм | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради | 2019 –2022 | 266.9 |  | 74.3 | 88.1 | 104.5 | Створення єдиної інформаційної системи оптимізації планування галузевих програм та контролю їх виконання.
| 2.2. Розвиток (модульний) корпоративного веб-порталу, технічна підтримка тематичних вебсайтів міської ради та її виконавчих органів | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради | 2019 –2022 | 151.7 |  | 36.7 | 53 | 62 | Розвиток якісного інформаційного забезпечення міської громади та органів місцевого самоврядування через мережу Інтернет. Забезпечення впорядкування інформації органів місцевого самоврядування та швидкого інформування нею споживачів засобами Інтернет.
| 2.3Придбання серверної частини для системи електронного документообігу. | Спеціаліст з інформаційних технологій виконавчого комітету Березанської міської ради | 2019 –2022 | 55.1 |  | 45.1 | 4 | 6 | Створення централізованої програмно-апаратної платформи для розміщення корпоративних міських сервісів електронного документообігу
3. Створення корпоративної комп'ютерної мережі міської ради та її виконавчих органів, технічна підтримка заходу | 3.1. Налаштування та обслуговування мережевого обладнання для корпоративної комп’ютерної мережі громади | Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Березанської міської ради | 2019-2022 | 1182.671 | 29.1 | 306.971 | 378 | 468.6 | Створення захищеної комп'ютерної мережі між міською радою та її виконавчими органами. Обмін інформацією у захищеній комп’ютерній мережі між міською радою та її виконавчими органами. Оптимальне використання інформаційних ресурсів міської ради, та наповнення їх інформацією
4. Придбання засобів інформатизації, придбання та іх технічна підтримка | 4.1. Придбання засобів інформатизації для міської ради та її виконавчих органів | Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Березанської міської ради | 2019-2022 | 2406.482 | 39.2 | 980.282 | 646 | 741 | Оснащення сучасною комп'ютерною та офісною технікою міської ради та її виконавчих органів
Всього по програмі |  |  |  | 4132.553 | 68.3 | 1458.053 | 1194.1 | 1412.1 | х
Секретар ради |  |  | Олег СИВАК
|  |  |  | 4110.4 | 68.3 | 1435.9 | 1194.1 | 1412.1
|  |  |  | 4132.553 | 68.3 | 1458.053 | 1194.1 | 1412.1
|  |  |  | 22.153 | 0 | 22.153 | 0 | 0