БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

тридцять четвертої сесії восьмого скликання

| 22.02.2022 | м. Березань |  | № 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Про підсумки виконання Плану соціально-економічного розвитку Березанської міської територіальної громади на 2019-2021 роки у 2021 році |  |  |  |

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, заслухавши підсумки виконання Плану соціально-економічного розвитку Березанської міської територіальної громади на 2019-2021 роки у 2021 році, подані виконавчим комітетом Березанської міської ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки виконання Плану соціально-економічного  розвитку Березанської міської територіальної громади на 2019-2021 роки у 2021 році взяти до відома, додається.

2. Відмітити, що здійснені заходи щодо розвитку економіки територіальної  громади, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення умов для соціального забезпечення населення, розв’язання найгостріших соціальних питань сприяли позитивним зрушенням щодо розвитку Березанської міської територіальної громади. Разом з тим, необхідно вживати заходи щодо подальшого розв’язання проблем, які негативно впливають на соціально-економічний розвиток, сприяти впровадженню інвестиційних та інноваційних проектів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів (Тимченко С.В.) та на заступниів міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова                                                                   Володимир ТИМЧЕНКО

Додаток до рішення Березанської міської ради 22.02.2022 № 32

ПІДСУМКИ

виконання Плану соціально-економічного розвитку Березанської міської територіальної громади на 20198-2021 роки у 2021 році

Протягом січня-грудня 2021 року виконавчі органи місцевого самоврядування Березанської міської об’єднаної територіальної громади спрямовували свою діяльність на організацію виконання заходів, визначених розпорядженнями та дорученнями Київської обласної державної адміністрації, а також Планом соціально-економічного розвитку Березанської міської  територіальної громади на 2019 – 2021 роки, затвердженим рішенням Березанської міської ради від 18.04.19 № 714-65-VII. На території громади проводилася цілеспрямована робота щодо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, залучення інвестицій в економіку громади, а також розв’язання найгостріших соціальних проблем в умовах світової кризи, спричиненої пандемією коронавірусу та воєнною загрозою.

1. Реальний сектор економіки

1.1. Промисловість

Аналіз стану промислового сектору економіки  проведений відповідно до оперативної інформації, наданої провідними  промисловими підприємствами територіальної громади.

Світова економічна криза позначилась на динаміці розвитку промислового комплексу. За підсумками 2021 року обсяги промислового виробництва знизились. Підприємства виробили продукції на загальну суму 1094,5 млн грн, що становить 98,6% до обсягів виробництва у 2020 році. Для порівняння: індекс промислової продукції за основними видами діяльності за підсумками 2020 року становив 105,2%, за підсумками 2019 року - 103,5 %.

Продовження додатка

Майже на чверть знизились темпи виробництва на підприємстві ТОВ „Белла-Центр“. Водночас наростили виробництво продукції:

ТОВ “МЦ Баухемі“ - 109%, за рахунок пожвавлення попиту на продукцію підприємства;

філія „Аерок-Березань” ТОВ „Аерок” – 101,8%. Обсяг капітальних інвестицій 2021 року склав  1,8 млн грн проти 12,4 млн грн у 2020 році. Джерелами інвестицій в основний капітал були власні кошти підприємства.

ТОВ „Березанська суконна фабрика“  - 114% завдяки переорієнтації виробництва на домашній текстиль.

Провідними  промисловими підприємствами громади у звітному періоді реалізовано продукції на суму 1756 млн грн (у 2020 -  1513,5 млн грн), темпи росту складають 118%. У структурі реалізованої продукції питома вага виробів з бетону для будівництва становить 56%, продукція текстильної промисловості – 3,5%, виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення – 20,5%, виробництво сухих будівельних сумішей – 19%, продукція харчової промисловості – 1%.

Чисельність працюючих у промисловості становить 656 осіб і складає 20% від загальної чисельності найманих працівників по м.Березань. Середньомісячна заробітна плата працівників промисловості зросла на 26,6 відсотків проти минулого року (18418 грн) і становить 23325 грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

1.2. Енергозабезпечення та енергозбереження

З метою підвищення рівня ефективності використання всіх видів енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та зниження викидів вуглекислого газу в навколишнє середовище, зменшення видатків з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв впроваджується система енергетичного муніципального менеджменту. Розроблено Концепцію системи муніципального енергетичного менеджменту Березанської міської ради, метою якої є прийняття

Продовження додатка

відповідних рішень та формування управлінських механізмів у сфері енергетичного функціонування громади. Система енергетичного менеджменту спрямована на оптимізацію структури споживання енергоресурсів, налагодження енергоефективної експлуатації будівель, формування ощадної поведінки споживання всіх видів ресурсів, залучення інвестицій у процеси енергоефективної модернізації інфраструктури громади.

Проведено інвентаризацію будівель закладів освіти з метою включення інформації про комунальні об’єкти до системи енергомоніторингу; впроваджено автоматизовану інформаційну систему „Енергосервіс: облік, контроль, економія“, яка включає щоденний збір інформації про використання всіх видів енергоресурсів та води бюджетними установами та комунальними підприємствами; придбано необхідне обладнання для проведення експрес енергоаудитів будівель, а саме тепловізор, логери вологості, температури та вуглекислого газу, дальномір, люксметр.

Відповідно до Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Березанської міської ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Березанської міської ради від 16.04.2021 № 177-12-VІII, впродовж звітного періоду виконано заходів на загальну суму 3,0 млн грн (у 2020 році – 4,2 млн грн), зокрема :

встановлення енергозберігаючих вікон та дверей у приміщеннях поліклініки та стоматологічного відділення КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» – 193,3 тис. грн;

встановлення енергозберігаючих вікон та дверей у закладах освіти: Березанська ЗОШ №2, Ярешківський НВК, я/с „Ромашка“, поточний ремонт системи теплопостачання в я/с  „Лелеченька“, „Ластівка“ м.Березань,   – 222,6 тис. грн;

виготовлення проектно-кошторисної документації  та експертизи на капітальний ремонт утеплення фасаду та  заміни покриття будівель  неврологічного, терапевтичного, гінекологічного відділень КНП „Березанська міська лікарня Березанської міської ради“ - 177,0 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі будівлі терапевтичного відділення КНП „Березанська міська лікарня Березанської міської ради“ - 1364,0 тис. грн;

виготовлення проектно-кошторисної документації та експертного висновку на капітальний ремонт заміни покриття будівлі "Березанської школи мистецтв" за адресою Київська обл., м.Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 10 – 59.0 тис.  грн;

реконструкція системи газопостачання котельні Ярешківського НВК – 61,1 тис. грн;

капітальний ремонт теплогенераторної Березанської ДЮСШ „Старт“ – 256,0 тис.грн;

реконструкція системи газопостачання будівлі, що знаходиться за адресою Київська обл., м.Березань, вул.  Михайлівська, 64 а – 36,063 тис. грн;

реконструкція газового котла у Садовій ЗОШ – 388,1 тис.грн;

Продовження додатка

заміна конфорок електричних плит у Березанському НВК та я/с „Ластівка“ – 51,1 тис.грн.

1.3. Дорожнє господарство

У 2021 році на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг і тротуарів  комунальної власності  було використано 5429,1  тис. грн.

На поточний ремонт  й утримання доріг місцевого значення з бюджету громади профінансовано 2252 тис.грн. Виконано поточний ремонт дорожнього покриття центральної вулиці Шевченків шлях та провуцлку Панаса Мирного у Березані загальною площею 24608 кв.м.  Поновлювалась розмітка доріг, висипано щебенем вул. Некрасова та Садова у м.Березань, здійснювалось грейдерування узбіччя грунтових доріг. Придбано та встановлено дві автобусні зупинки громадського транспорту  по вул Набережна та вул Академіка Дородніцина (81 тис. грн).

У 2021 році розпочався капітальний ремонт вулиці Привокзальна у м.Березань, кошторисна вартість якого складає 14 млн грн. Фінансування здійснюється за кошти обласного та місцевого бюджетів.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченків шлях (55,1 тис. грн) та на капітальний ремонт проїжджої частини  доріг по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів і провулку Фермівський (118 тис.грн), що дозволить виконати роботи у наступному році.

1.4. Споживчий ринок

Діюча торговельна мережа у громаді налічує:

1) шість об’єктів мережевої торгівлі: два супермаркети „Фора“, один – „АТБ-маркет“ “Продукти-1033“, один – „Єва“, ще один об’єкт – соціальний магазин „Аврора“ та один – „Червоний маркет“;

2) 192 заклади роздрібної торгівлі, в т.ч у сільській місцевості – 41   ;

3) 5 підприємств оптової торгівлі,

4) 25 закладів ресторанного господарства, в т.ч. у сільській місцевості - 5,

5) 1 ринок з продажу продовольчих та непродовольчих товарів,

6) 30 дрібно-роздрібних закладів,

Кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням населенню побутових послуг, складає 68 одиниць.

В умовах карантину, спричиненого поширенням пандемії коронавірусу COVID-19 у закладах торгівлі та ресторанного господарства, побутового обслуговування вживались заходи з дотримання протиепідемічних норм. Контроль виконання протиепідемічних вимог ринками, закладами громадського харчування, об'єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів здійснювали Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, національна поліція за участю представників виконавчих органів міської ради.

Продовження додатка

Впровадження обмежувальних заходів у періоди  локдаунів стало поштовхом поширенню нових видів торговельного обслуговування населення на території громади. Зокрема, споживачі стали частіше послуговуватись інтернет-магазинами, адресною доставкою товарів, замовленнями продукції ресторанного господарства на винос.

2. Розвиток підприємництва

Мале та середнє підприємництво є невід’ємною частиною економіки Березанської громади. Станом на 01.01.2022 здійснювали господарську діяльність та сплачували податки 191 юридична особа. З них до мікропідприємництва відноситься 154 юридичні особи (81 % до загальної кількості), до малого підприємництва – 19 юридичних осіб (10% до загальної кількості), до середнього підприємництва – 18 юридичних осіб (9% до загальної кількості). За результатами господарської діяльності отримали прибутки у січні - грудні 2021 року 48 суб’єктів господарювання, збиткові – 21 СГД. У звітному періоді, так як і минулого року, проведено державну реєстрацію 5 юридичних осіб, 3 юридичні особи припинили господарську діяльність ( у 2020 році – 2).

Кількість фізичних осіб-підприємців, що здійснювали господарську діяльність та сплачували податки з початку звітного періоду, складає 695 осіб. До мікропідприємництва належать 693 особи, до малого підприємництва – 2 особи. У звітному періоді проведено державну реєстрацію 48 ФОП (у 2020 році– 56 ФОП), припинили господарську діяльність 26 ФОП (у 2020 році – 42 ФОП). Прибутковими є 595 підприємців, або 85% від загальної кількості ФОПів, що здійснювали господарську діяльність (у 2020 році – 90%).

Надходження до бюджетів усіх рівнів, сплачені суб’єктами підприємництва, склали 250,2 млн грн (у 2020 році - 185,6 млн грн). В тому числі суб’єктами мікропідприємництва сплачено 54,8 млн грн, що в 1,8 рази більше проти минулого року (питома вага – 22%), малого підприємництва – 34,9 млн грн (питома вага – 14%), середнього підприємництва – 160,5 млн грн (питома вага – 64%).

Продовження додатка

Інфраструктура підтримки малого підприємництва включає дві страхові компанії та одну громадську організацію.

Регуляторна політика на місцевому рівні здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та Регламенту Березанської міської ради згідно з Планом діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на відповідний рік. У 2021 році проведено 3 базових відстеження регуляторних актів. Реєстр діючих регуляторних актів станом на 01.01.2022 налічує 10 рішень міської ради та її виконавчого комітету. План, реєстр і регуляторні акти оприлюднені на офіційному сайті Березанської міської ради.

Комплекс заходів матеріально-технічної підтримки суб’єктів господарювання передбачає постійне підтримання в актуальному стані банку даних нежитлових приміщень, земельних ділянок, незавершеного будівництва, що можуть бути передані підприємцям в оренду або у власність шляхом проведення аукціонів. Інформація щодо наявності вільних приміщень та земельних ділянок, які пропонуються для викупу або передачі в оренду, доступна для суб’єктів бізнесу на офіційному сайті Березанської міської ради та в Єдиній торговій системі „Прозорро. Продажі“.

У 2021 році через електронні аукціони передано в оренду 1206,1 кв. м комунального майна територіальної громади, у власність шляхом малої приватизації - три об’єкта загальною площею 1527,3 кв. м. За результатами земельних аукціонів передано в оренду суб’єктам господарювання 4 земельні ділянки комунальної власності загальною площею 11,16 га та продано 5 земельних ділянок загальною площею 0,3847 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

В умовах карантинних обмежень з метою донесення корисної та цікавої інформації суб’єкти МСП залучались до участі в онлайн вебінарах, тренінгах, „круглих столах“ з питань нових форм співпраці з владою, впровадження основ державно-приватного партнерства та розумного розвитку місцевої інфраструктури.

З метою сприяння формуванню позитивного іміджу підприємця постійно у засобах масової інформації розміщуються публікації про здобутки та досягнення СПД, громадські акції за їх участю.

3. Інвестиційна діяльність

Організація інвестиційної діяльності у 2021 році здійснювалась  відповідно до заходів Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Березанської міської ради  від 22.01.2019    № 637-59-VII.

Одним з пріоритетних завдань інвестиційної діяльності  у 2021 році було сприяння впровадженню інвестиційного проекту індустріального парку „Місто скла“, включеного до Реєстру індустріальних парків України 30.01.2020 за №44. Ініціатор проекту – ТОВ „Березанський завод листового скла“ (42068422),

Продовження додатка

управляюча компанія – ТОВ „Хрещатикбудінвест“ (33744330). Індустріальний парк спеціалізуватиметься на виробництві листового скла методом флоат, а також формуванні й обробленні скла.  Прогнозується проектна потужність виробництва 510  т/добу листового скла марки М0, М1, М2 товщиною від 2 до 12 мм. Орієнтовна кошторисна вартість проекту складає 2 700 млн грн. Наразі розроблено проектну документацію на будівництво заводу, стадія "П", яка проходить державну будівельну експертизу; зареєстровано повідомлення про початок підготовчих робіт; виконано роботи зі зняття родючого шару ґрунту на місцевості відповідно до розробленого та затвердженого робочого проекту; проведено детальні інженерно-геологічні дослідження. З початку впровадження проекту обсяги інвестицій склали 7,3 млн грн.

У 2021 році продовжувалось впровадження інвестиційних проектів житлового будівництва, зокрема зведення першої черги житлового комплексу «Заріччя» та житлового будинку по вулиці Кийка 1/1 в м.Березань.

Для потенційних інвесторів на офіційному сайті Березанської міської ради актуалізовано інвестиційний паспорт територіальної громади, а також інформацію щодо чотирьох інвестиційних пропозицій  „Greenfield“ та однієї пропозиції „Brownfield“, розроблених відповідно до рекомендацій Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest та Міністерства економіки України.

Крім того, підготовлено 24 земельних ділянки для проведення земельних аукціонів. Станом на 01.01.2021 до переліку включено:

земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 9;

земельні ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 8;

земельні ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації будівель та споруд переробної промисловості – 2;

земельні ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків – 4;

земельні ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства – 1.

У 2021 проведено 9 земельних аукціонів, за результатами яких передано в оренду суб’єктам господарювання 4 земельні ділянки  комунальної власності загальною площею 11,16 га та продано 5 земельних ділянок загальною площею 0,3447 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та 0,04 га для обслуговування будівель переробної промисловості. Загальна сума залучених коштів від продажу землі до бюджету розвитку місцевого бюджету склала 3078,8 тис.грн, що втричі більше проти попереднього року.

У 2021 році в економіку громади також залучені кошти інвесторів від продажу об’єктів малої приватизації. Обсяг таких інвестицій склав 3767,1 тис.грн (у 2020 році приватизація об’єктів комунальної власності не

Продовження додатка

проводилась). Усі кошти були спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури територіальної громади.

В цілому впродовж 2021 року капітальні інвестиції з бюджетів усіх рівнів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством, на вирішення соціальних потреб територіальної громади склали 27,2 млн грн (у 2020 році -34,6 млн грн).

Капітальні інвестиції з бюджетів усіх рівнів у 2021 році  млн  грн

| Сфера діяльності | Всього | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона здоров’я | 6,8 |  | 0,2 | 6,6 |  |
| Освіта | 3,3 | 0,1 | 0,6 | 2,6 |  |
| Дорожнє господарство | 3,2 |  | 2,5 | 0,7 |  |
| Благоустрій | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| Житлово- комунальне господарство | 7,3 |  | 6,,4 | 0,6 | 0,3 |
| Спорт | 1,8 |  |  | 1,8 |  |
| Культура | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| Інші | 4,4 |  |  | 4,2 | 0,2 |
| РАЗОМ | 27,2 | 0,1 | 9,7 | 17,0 | 0,5 |

Промислові та сільськогосподарські виробники з іноземними інвестиціями, розташовані  на території громади, працюють прибутково  та сприяють соціально-економічному розвитку громади. Понад чверть надходжень податків та зборів до місцевого бюджету сплачена саме такими підприємствами. Зокрема, питома вага надходжень до місцевого бюджету ТОВ „Белла-Трейд“ складає 4,9%, ТОВ „Баришівська зернова компанія“-4,9%, Баришівська філія ПНВК „Інтербізнес“ - 5,6%, ТОВ „Белла Центр“ -4,3%, ТОВ „МЦ Баухемі“ – 3,2%, філія „Аерок-Березань“- 3,0%.

4. Зовнішньоекономічна діяльність

У  громаді зосереджений достатній експортний потенціал. Обсяг експорту у 2021 році склав 192 млн грн, або майже 18 відсотків виробленої продукції.

Найбільші експортно-орієнтовані  підприємства  Березанської міської територіальної громади:

ТОВ „Белла-Центр“ майже 50% власної продукції (предмети жіночої гігієни) експортувало у Чехію,  Словаччину, Болгарію, Латвію, Польщу, Молдову, Білорусь, Індію, Китай, Російську Федерацію. Обсяг  експорту підприємства у 2021 році  склав 180,8 млн  грн, що на 29,2 млн грн, або майже на 14%, менше аніж у 2020 році. Наслідки світової економічної кризи відобразились на скороченні обсягів експорту  продукції підприємства.

ТОВ „Березанська суконна фабрика“ експортувало товарів (вовняні ковдри, пледи) на суму  9,3 млн грн у Латвію, Болгарію, Російську Федерацію (у 2020 році – 1,7 млн грн);

Продовження додатка

філія «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес» експортує яйця курячі в  Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Гамбію. Ліберію. Грузію. С’єрра-Леоне, Сінгапур, Гонконг;

ТОВ „МЦ Баухемі“ реалізувало продукції (сухі будівельні суміші) у зарубіжні країни на суму 1,8 млн грн (у 2020 році експорту не було).

5. Фінансова самодостатність

Запорукою успішного розвитку територіальної громади є збалансований місцевий бюджет. До загального фонду місцевого бюджету за 2021 рік надійшло податків і зборів в сумі 154557,8 тис. грн, при планових показниках  142600,0 тис. грн, процент виконання становить 108,4%, понадпланові надходження складають 11957,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду зросли на 25228,0 тис. грн (за 2020 рік надходження становили 129329,8 тис. грн).

Основними джерелами надходжень до загального фонду місцевого бюджету є податки:

податок на доходи фізичних осіб складає 88812,8 тис. грн - питома вага у загальній сумі надходжень становить 57,5 %;

акцизний податок ПММ 7997,6 тис. грн - питома вага у загальній сумі надходжень становить 5,2 %;

акцизний податок з реалізації підакцизних товарів складає 4901,1тис. грн - питома вага у загальній сумі надходжень становить 3,2 %;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складає 6518,8 тис. грн - питома вага у загальній сумі надходжень становить 4,2 %;

Продовження додатка

плата за землю складає 26619,8 тис. грн питома вага у загальній сумі надходжень становить 17,2 %;

єдиний податок складає 18125,4 тис. грн питома вага у загальній сумі надходжень становить 11,7 %;

інші	надходження складають 1582,3 тис. грн питома вага у загальній сумі надходжень становить 1,0 %.

За 2021 рік до загального фонду місцевого бюджету надійшли субвенції з державного та обласного бюджету в сумі 67659,4 тис. грн, з них:

освітня субвенція з державного бюджету - 62703,9 тис. грн;

інші субвенції з державного та обласного бюджетів - 4955,5 тис. грн.

За 2021 рік отримана дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2906,5 тис. грн.

До спеціального фонду місцевого бюджету за 2021 рік надійшло 7715,6 тис. грн, що на 5705,2 тис. грн. більше проти 2020 року (надходження 2020 року становили 2010,4 тис. грн).

Продовження додатка

На функціонування бюджетних організацій та розвиток Березанської міської територіальної громади у 2021 році використано – 227298,1 тис. грн., в тому числі:

за рахунок загального фонду 209601,1 тис. гр., в тому числі на:

освітню галузь - 55,6% (116575,6 тис. грн.);

галузь охорони здоров'я – 3,9% (8229,7 тис. грн);

галузь соціального захисту та соціального забезпечення – 6,7 % (14052,1 тис. грн);

галузь культури і мистецтва – 2,5% (5132,3 тис. грн);

галузь фізичної культуру і спорту – 2,2% (4613,8 тис. грн);

житлово-комунальне господарство та інші галузі – 12,8% (26786,3 тис. грн);

утримання органів місцевого самоврядування – 16,3% (34211,3 тис. грн)

у тому числі за економічною класифікацією профінансовано такі видатки:

заробітна плата з нарахуваннями – 76,4% (160148,7 тис. грн);

медикаменти – 0,3% (549,1тис.грн);

продукти харчування – 1,1% (2225,9 тис. грн);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9,6% (20111,6 тис. грн);

інші видатки (в т.ч. соціальні виплати) – 12,6 % (26565,8 тис. грн)

за рахунок спеціального фонду 17697,0 тис. грн (розвиток громади), в тому числі на:

освітню галузь – 19,0% (3363,0 тис. грн):

галузь охорони здоров'я – 37,2% (6592,3 тис. грн);

галузь соціального захисту та соціального забезпечення – 0,2% (36,1 тис. грн);

галузь культури і мистецтва – 0,2% (28,0 тис. грн);

Продовження додатка

галузь фізичної культуру і спорту – 10,1% (1780,5 тис. грн);

галузі житлово-комунальних господарств та інші – 21,6%(3828,7 тис. грн);

утримання органів місцевого самоврядування – 11,7% (2068,4тис. грн).

6. Соціальна сфера

6.1 Ринок праці

Організація зайнятості населення здійснювалася відповідно до завдань Програми зайнятості населення Березанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, спрямованої на запобігання масовому безробіттю, збереження існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності.

Чисельність громадян, які звернулись до служби зайнятості за отриманням соціальних послуг та яким надано статус безробітного протягом січня – грудня  2021 року, становить 657 осіб, що на 23% менше проти 2020 року (856 осіб).

У звітному періоді скористалися соціальними послугами центру зайнятості 980 безробітних (у 2020 році – 1103 осіб).

Станом на 01.01.2022 на обліку в центрі зайнятості налічується 225 безробітних. Кількість їх зменшилась проти 2020 року на 30 відсотків (на 01.01.2021 – 323 осіб). З них отримували допомогу з безробіття 211 осіб.

З початку року заявлено роботодавцями 457 вакансій, рівень  укомплектованості вакансій за направленнями служби зайнятості становить 61,5%. Станом на 01.01.2022 року налічується 27 актуальних вакансій. Навантаження на 1 робоче місце становить 8 осіб (у 2020 році - 7 осіб).

Всього за січень-грудень 2021 року працевлаштовано 295 осіб, з них безробітних - 220 осіб (у 2020 році – 208 безробітних), в тому числі 36 осіб, які відносяться до соціально-незахищених верств населення.

Протягом 2021 року одноразова виплата допомоги з безробіття на відкриття  підприємницької діяльності на надавалась через відсутність фінансування.

На  професійне навчання протягом січня - грудня 2021 року направлено 17 безробітних за фахом „пожежний-рятувальник“, „продавець“, „оператор котельні“.

У 2021 році було прийнято 1 рішення щодо компенсації роботодавцю Єдиного соціального внеску за рахунок Фонду ЗДССВБ.

З метою надання профінформаційних, профконсультаційних послуг та послуги з профвідбору проведено 188 заходів для населення та роботодавців, в тому числі з використанням електронних сервісів державної служби зайнятості  „Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри“ (profi.dcz.gov.ua) і „Моя професія: консультаційна мережа“ (myprofession.com.ua), на яких можна пройти тестування і визначити рівень власних професійних інтересів, інтелекту та особистісні схильності до певного виду професійної діяльності.

Продовження додатка

Стан виплати заробітної плати, її легалізація, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та повної виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах територіальної громади перебуває на постійному контролі виконавчих органів міської ради.

Згідно з моніторингом кола підприємств, які підлягають статистичним спостереженням, станом на 01.01.2022 заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Упродовж 2021 року проведено 5 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Серед роботодавців та найманих працівників проведено 148 превентивних заходів з питань дотримання трудового законодавства щодо легалізації трудових відносин.

6.2 Соціальний захист населення

Соціальний захист і соціальне забезпечення - одна з головних функцій держави та органів місцевого самоврядування, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь соціально вразливих верств населення.

Фінансування міських цільових програм соціальної спрямованості у січні – грудні 2021 року здійснювалось за напрямками :

| Заходи програми | За 2020 рік |  | за 2021рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість отримувачів | Сума, тис.грн | Кількість отримувачів | Сума, тис.грн |
| Програма ,,Турботаʻʻ на 2021-2023 роки |  |  |  |  |
| Матеріальна допомога на проведення складних хірургічних операцій та лікування онкохворих, малозабезпечених,інвалі дів усіх категорій, дітей-сиріт та інших категорій населення, які опинилися в складних життєвих обставинах | 269 | 1002,9 | 279 | 471,4 |
| Виплата довічної стипендії Березанської міської ради за звання ,,Почесний керівник комунального закладу міста Березаньʻʻ | 1 | 61,2 | 1 | 25,5 |
| Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (з місцевого бюджету) | 42 | 184,2 | 31 | 495,5 |

Продовження додатка

| Програма з національно-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в м.Березань на 2018-2021 роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям – контрактникам | 24 | 96,0 | 15 | 60,0 |

| Цільова програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2021-2023 роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріальна допомога учасникам АТО та членам їх сімей | 22 | 115,0 | 22 | 101,0 |
| Міська цільова Програма фінансування пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування на 2019 - 2022 роки |  |  |  |  |
| Безкоштовний проїзд у міському автомобільному транспорті пільгових категорій населення | 2273 | 384,4 | 1690 | 320,0 |
| Міська цільова Програма фінансування пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2019 - 2022 роки |  |  |  |  |
| Компенсація за проїзд 1 раз на рік до будь–якого населеного пункту України та у зворотньому напряму автомобільним або повітряним,або залізничним, або водним транспортом | 40 | 31,2 | 76 | 63,3 |
| фінансування пільг з послуг зв’язку | 572 | 355,1 | 290 | 158,7 |
| фінансування пільгового проїзду залізничним транспортом приміського сполучення | 975 | 245,1 | 1855 | 183,7 |

У звітному періоді надано субсидій 2339 одержувачам на суму 22100,68 тис. грн.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 6785 осіб, із них пільгами користується 1732 особи. За 2021 рік проведено нарахування пільг на загальну суму 12610,3 тис. грн.

В громаді проживає 1763 громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Видатки на компенсації та допомоги згідно ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ становлять 5631,7 тис. грн.

Продовження додатка

На обліку перебувають 1264 особи з інвалідністю, в т.ч. діти з інвалідністю – 99 осіб. За звітний період отримали державні соціальні допомоги - 252 особи з інвалідністю на суму 7598,5 тис. грн.

За 2021 рік в Березанській міській територіальній громаді проведено реабілітацію 13 дітей з інвалідністю.

На обліку в Управлінні перебуває – 504 ветерани війни, з них особи з інвалідністю внаслідок війни – 130 осіб, учасників бойових дій – 228 осіб, учасників війни – 86 осіб. Із числа ветеранів війни перебуває на обліку на забезпечення санаторно-курортним лікуванням – 33 особи, забезпечено санаторно курортним лікуванням - 14 осіб.

176 осіб перебуває на обліку учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, із них: особи з інвалідністю внаслідок війни – 12, учасників бойових дій – 162 особи, учасників війни –2 особи. Із числа учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням – 37 осіб, забезпечено санаторно-курортним лікуванням – 19 осіб; забезпечено заходами з психологічної реабілітації – 5 осіб, соціальною та професійною адаптацією - 4 особи.

Внутрішньопереміщених – 289 осіб, призначено щомісячну адресну допомогу на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 108 особам на суму 1338,2 тис. грн.

Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування надає 45 видів соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Значну увагу соціальні працівники центру надавали одиноким громадянам, що опинились у групі підвищеного ризику у зв’язку з поширенням COVID-19. У січні - грудні 2021 року центр надав соціальні послуги 1301 особі.

Соціальні працівники центру відвідували та надавали соціальні послуги за адресою проживання 261 підопічному (минулого року - 229 особам). Було проведено21100 відвідувань та надано 61683 послуги. Соціальні послуги на платній основі надано 22 особам похилого віку.

Мультидисциплінарна команда надала 317 комплексних послуг 207 одиноким непрацездатним громадянам з виїздом за адресою проживання (минулого року – 448 послуг 217 особам).

Відділення денного перебування територіального центру відвідало 272 особи, які отримали 5963 послуги (у 2020 році – 205 осіб отримали 3117 послуг). У відділенні надають послуги з підтримки здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів. У відділенні  працює група денного догляду 17-ти дітей з особливими потребами. Основне завдання фахівців, які працюють з такими дітками, - адаптація їх у соціумі, розвиваючі навчальні ігри, формування навичок самообслуговування, залучення до культурно-масових міських заходів для дітей.

Продовження додатка

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування перебувало 14 підопічних (у 2020 році перебувало 17 осіб), які отримали 43220 послуг. Вартість обслуговування одного підопічного зросла проти аналогічного періоду минулого року і становить 14796,16 грн у місяць (у 2020 році – 12755,09 грн).

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 754 особи скористалися перукарськими послугами, послугами з ремонту одягу та взуття, послугами з прання білизни тощо. Гарячим харчуванням забезпечувались 43підопічних (у 2020 році – 45 осіб), 59 осіб отримали продуктові набори (у 2020 році – 57 осіб).

6.3. Житлово-комунальне господарство

Діяльність комунальних підприємств житлово-комунального господарства спрямована на підвищення якості життя мешканців територіальної громади. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури, поліпшення благоустрою населених пунктів, створення безпечного середовища визначено основними пріоритетами розвитку громади.

Для зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази житлово-комунального комплексу, поліпшення благоустрою населених пунктів у 2021 році залучено 7300 тис. грн капітальних інвестицій.  Зокрема, на розвиток та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення використано 3908 тис.грн, на придбання механізмів (пилорама, роторна косарка) – 119 тис.грн, облаштування автобусних зупинок  громадського транспорту – 81,0 тис.грн, озеленення вулиць – 49,0 тис.грн, придбання дитячих та спортивних майданчиків – 96,3 тис.грн. Завдяки впровадженню проектів соціальної дії на поліпшення благоустрою територій було залучено 104,2 тис.грн грантових коштів Британської Ради в Україні.

На виконання заходів щодо реалізації передбачених Урядом дій з реформування галузі та забезпечення стабільного функціонування об’єктів житлово-комунального господарства у 2021 році проведений конкурс з призначення  управителя багатоквартирних будинків у м.Березань та с.Садове. За результатами конкурсу ТОВ „Управляюча компанія „Березань-Центр“ уклала договори про надання послуг з обслуговування 50 багатоквартирних будинків у м.Березань, ТОВ „Управляюча компанія „Березань-Сервіс“ обслуговуватиме 29 багатоквартирних будинків в м.Березань та  18 будинків у с.Садове.

У 2021 році виконано такі роботи з обслуговування багатоквартирних будинків: поточний ремонт  покрівель загальною площею 1880,6 кв. м, герметизація 29,5 м міжпанельних стиків, ремонт і заміна внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення протяжністю 357 м/п, обстеження димовентиляційних каналів, поточний ремонт місць загального користування, заміна водовідведення з покрівель двох будинків, встановлення засобів примусового зниження швидкості („лежачі поліцейські“)

Продовження додатка

на проїжджій частині прибудинкових територій та інші роботи з утримання багатоквартирних будинків.

Комунальні підприємства „Березанський комбінат комунальних підприємств“ та „Березанькомунсервіс“ у 2021 році забезпечували санітарну очистку вулиць, парків, скверів, зон відпочинку; кронування кущів та дерев, видалення аварійних дерев; поточний ремонт і утримання доріг місцевого значення, обслуговування вуличного освітлення, встановлення та обслуговування камер відеоспостереження, збір та вивіз твердих побутових відходів, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах громади. Впродовж звітного періоду вивезено 17,4 тис.куб.м відходів, що на 1,7 тис.куб.м, або на 11%, більше ніж торік. Поступово зростає кількість укладених договорів  на збір та вивіз ТПВ з мешканцями приватних садиб. Станом на 01.01.2022 укладено  2731 таких договорів, кількість їх зросла за рік на 4%.

Комунальним підприємством „Міськводоканал виконавчого комітету Березанської міської ради“ для поліпшення послуг з водовідведення та водопостачання встановлено станції автоматичного захисту „Каскад“ на трьох артезіанських свердловинах, відновлено артезіанську свердловину ВЗК №4 в м.Березань, замінено 9 глибинних насосів, здійснено технічне обслуговування трьох трансформаторних підстанцій, проводились профілактичні заходи із запобігання аварійних ситуацій у водопровідно-каналізаційному господарстві. Підприємство з 2021 року надає послуги мешканцям Яблунівського старостинського округу.

У 2021 році комунальними підприємствами надано житлово-комунальних послуг населенню на суму 15,5 млн грн, що на 1,4 млн грн, або на 9% більше проти 2020 року (через зростання тарифів на водопостачання та водовідведення). Рівень сплати населення за отримані послуги знизився проти минулого року на 4% і склав  93%. Борг населення за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2022 року складає 4745,4 тис.грн, в тому  числі за послуги водопостачання та водовідведення – 1798 тис.грн, за послуги з обслуговування багатоквартирних житлових будинків – 2543,8 тис.грн.

6.4. Будівельна діяльність.

У 2021 році відділом архітектури та містобудування виконавчого комітету Березанської міської ради видано:

1) містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів будівництва - 9, в тому числі:

будівництво багатоквартирних житлових будинків – 1,

будівництво очисних споруд господарсько-побутової каналізації – 1,

реконструкція нежитлових будівель – 3,

реконструкція частини житлового будинку у нежитлові приміщення – 1,

будівництво об’єктів торгівлі та громадського обслуговування – 3;

2) паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності – 19 (у 2020 році - 13);

3) будівельних паспортів на забудову земельних ділянок – 22 (у 2020 році – 35).

Продовження додатка

Крім того, на території міста Березань продовжується будівництво І черги житлового комплексу „Заріччя“ по вулиці Героїв Небесної Сотні, 68. ЖК „Заріччя“ передбачає зведення шести 4-поверхових будинків загальною кількістю квартир – 232, житловою площею – 4440 кв.м.

Започатковано також впровадження спільного з обласною державною адміністрацією проекту будівництва житла по вул. Кийка в м. Березань. Проектом передбачено зведення 4-х багатоквартирних 5-7 –ми поверхових будинків для учасників АТО, молодих фахівців медичної галузі, освітян, а також інших незахищених верств населення Київщини.

6.5. Містобудівна діяльність.

На виконання заходів програми „Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Березанської міської ради Київської області на 2021 рік“, затвердженої рішенням Березанської міської ради від 22.12.2020 №84-05-VІІІ, використано 1232,890 тис. грн.

У 2021 році розроблена та затверджена містобудівна документація:

| № п/п | Генеральні плани (повна назва) | Документ (дата/номер) про розроблення або затвердження містобудівної документації | Стадія проходження містобудівної документації (вказати розробника документації) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Генеральні плани та плани зонування території (у складі генерального плану) міста Березань, с. Лехнівка, с. Недра, с. Садове, с. Пилипче, с. Ярешки | Рішення Березанської міської ради „Про надання дозволу на розробку генеральних планів та планів зонування території (у складі генерального плану) населених пунктів Березанської міської ради“ від 26.01.2021 року № 112-07-VІІІ | Пройшла процедуру архітектурно-містобудівної ради договір укладено з ТОВ „УКР-ГРУППРОЕКТ“ |
| 2. | Генеральний план та план зонування території (у складі генерального плану) міста Березань Броварського району Київської області | Рішення Березанської міської ради „Про затвердження генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) міста Березань Броварського району Київської області“ від 23.12.2021 року № 381-31-VIII | Затверджено, розробник – ТОВ „УКР-ГРУППРОЕКТ“ |

Продовження додатка

| 3. | Генеральний план та план зонування території (у складі генерального плану) села Садове Броварського району Київської області | Рішення Березанської міської ради „Про затвердження Генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) села Садове Березанської територіальної громади Броварського району Київської області“ від 23.12.2021 року № 382-31-VIII | Затверджено, розробник – ТОВ „УКР-ГРУППРОЕКТ“ |
| --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Детальні плани території (повна назва) | Документ (дата/номер) про розроблення або затвердження містобудівної документації | Стадія проходження містобудівної документації (вказати розробника документації) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Детальний план території земельної ділянки загальною площею орієнтовно 0,65 га по пров. Березовий, 11 у місті Березань Київської області для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | Рішення Березанської міської ради „Про затвердження детальних планів території“ від 23.02.2021 №139-09-VІІІ | Затверджено, розробник: ТОВ „Інститут територіального планування“ |
| 2. | Детальний план території земельної ділянки загальною площею орієнтовно 1,0000 га по вул. Героїв Небесної Сотні, 101 у місті Березань Київської області для будівництва і обслуговування будівель торгівлі | Рішення Березанської міської ради „Про затвердження детальних планів території“ від 23.02.2021 №139-09-VІІІ | Затверджено, розробник: ТОВ „Інститут територіального планування“ |
| 3. | Детальний план території на розі вулиць Київський шлях – Шевченків шлях у м. Березань Київської області для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. | Рішення Березанської міської ради „Про розробку детальних планів території“ від 11.03.2021 № 147-10-VІІІ | Затверджено, розробник:ТОВ „Інститут територіального планування“ |
| 4. | Детальний план території по вул. Промисловій у м. Березань Київської області для розміщення молокозаводу та овечої ферми | Рішення Березанської міської ради „Про розробку детальних планів території“ від 11.03.2021 № 147-10-VІІІ | Затверджено, розробник: ТОВ „Інститут територіального планування“ |

Продовження додатка

| 5. | Детальний план території по вул. Шевченків шлях, 200 з метою зміни цільового призначення земельної ділянки із „для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” на „для будівництва та обслуговування будівель торгівлі” | Рішення Березанської міської ради „Про розробку детальних планів території“ від 11.03.2021 № 147-10-VІІІ | Затверджено, розробник: ПП „АРХАЇКА“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Детальний план території по вул. Шевченків шлях, 200 з метою зміни цільового призначення земельної ділянки із „для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” на „для будівництва та обслуговування будівель торгівлі” | Рішення № 219-16-VІІІ від 27.05.2021 р. „Про затвердження детальних планів території“ | Затверджено ПП „АРХАЇКА“, м.Яготин |
| 7. | Детальний план території на розі вулиць Київський шлях – Шевченків шлях у м. Березань Київської області для будівництва і обслуговування будівель торгівлі | Рішення № 219-16-VІІІ від 27.05.2021 р. „Про затвердження детальних планів території“ | Затверджено ТОВ„ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ“ |
| 8. | Детальний план території по вул. Промисловій у м. Березань Київської області для розміщення молокозаводу та овечої ферми | Рішення № 249-19-VІІІ від 22.06.2021 року „Про затвердження детальних планів території“ | Затверджено ТОВ „ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ“ |

Розроблено також Плани зонування території Березанської міської територіальної громади у складі генеральних планів населених пунктів, крім сіл Дубове,  Хмельовик,  Яблуневе,  Григорівка.

7. Надання адміністративних послуг

Організація надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Березанської міської ради здійснюється за принципом „єдиного вікна“ на засадах прозорості й оперативності. Вживаються заходи з організації надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, передбачених

Продовження додатка

розпорядженням КМУ від 16.05.2014 „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг“ з урахуванням змін, внесених у 2021 році.

З початку звітного періоду у ЦНАПі надають 253 види адміністративних послуг проти 186-ти у минулому році. Усі адміністративні послуги виконавчих органів міської ради (88 видів) надаються через ЦНАП. Тепер за отриманням послуг соціального характеру (67 видів послуг) мешканці громади також звертаються до ЦНАПу, одночасно отримуючи комплексне обслуговування з надання інших адміністративних послуг. Крім того, у ЦНАПі надаються 165 видів послуг територіальних органів виконавчої влади, шість з яких - в електронній формі.

У старостинських округах створено 6 віддалених робочих місць адміністраторів, що сприяє підвищенню рівня територіальної доступності надання адміністративних послуг сільським мешканцям.  Наразі адміністратори на місцях надають сільським мешканцям соціальні послуги та послуги з реєстрації місця проживання, а також консультують з інших питань.

У Центрі надання адміністративних послуг здійснюється інформування та надання консультацій замовникам з питань адміністративних послуг безпосередньо та у телефонному режимі. На веб-сайті https://cnap-berezan.com.ua Центру є можливість ознайомитись з інформацією щодо функціонування ЦНАП та переліком адміністративних послуг.

Упродовж січня - грудня 2021 року адміністраторами центру надано 11066 послуг, що в 1,7 рази більше проти 2020 року (6519 послуг).

| Сфера | 2021 | 2020 рік |
| --- | --- | --- |
| Відділ земельних та екологічних питань | 853 | 990 |
| Служба справах дітей та сім’ї | 38 | 73 |
| Відділ архітектури та містобудування | 122 | 223 |
| Відділ з економічного аналізу та розвитку | 29 | 11 |
| реєстрації/знаття з реєстрації місця проживання фізичних осіб* | 695 | 791 |
| Міграційна служба України | 2147 | 1324 |
| декларація відповідності вимогам пожежної безпеки | - | 0 |
| Відділ у Баришівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Київській області | 1383 | 1061 |
| експлуатаційний дозвіл ветеринарної медицини | - | - |
| Головне територіальне Управління Юстиції у Київській області( реєстрація громадських об’єднань та формувань) | 19 | 0 |
| Сектор ЖКГ | 9 | 1 |
| Фінансове управління | 75 | 119 |

Продовження додатка

| Міськводоканал | 9 | 8 |
| --- | --- | --- |
| Відділ з питань реєстрації | 351 | 633 |
| УСЗН | 1238 | 5 |
| Довідки | 3914 | 1280 |
| ДСНС | 2 | 0 |
| Водне агенство | 0 | 0 |
| Інтернет послуги | 181 | - |
| Баришівський РС ГУДСНС | 1 | - |
| Усього | 11066 | 6519 |

Протягом 2021 року до місцевого бюджету надійшло коштів у сумі 630 694 грн (у 2021 році – 628 882 грн).

З метою удосконалення технології надання адміністративних послуг у громаді та розширення зон обслуговування виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію адміністративної будівлі за адресою: Київська область, м.Березань, вул. Шевченків шлях, 114-А для розміщення ЦНАПу.

8. Гуманітарна сфера

8.1. Освіта

Освіта Березанської міської територіальної громади знаходиться на шляху реалізації передбачених Урядом дій з реформування галузі освіти та забезпечення стабільного функціонування закладів освіти.

У 2021/2022 навчальному році в закладах загальної середньої освіти Березанської міської ради навчалось 2670 учні (у 2020-2021 н. р. - 2677 учні), у 7 закладах дошкільної освіти та 3 навчально-виховних комплексах (дошкільний підрозділ) виховувалось 664 дитини (у 2020-2021 н. р. – 740 дітей).

У звітному періоді проведено оптимізацію мережі закладів освіти  Березанської міської ради: Садовій ЗОШ І-ІІІ ступенів Березанської міської ради Київської області надано статус опорного закладу та реорганізовано Пилипчанську початкову школу у Пилипчанську філію Садової ЗОШ І-ІІІ ст.;  Недрянський навчально-виховний комплекс „загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дитячий садок“ реорганізовано у Недрянську гімназію Березанської міської ради Київської області.

Позашкільний навчальний заклад - Центр дитячої та юнацької творчості „Надія“ надає послуги 1130 вихованцям (у 2020-2021 н. р. – 1000 вих.), у  дитячо-юнацькій спортивній школі „Старт“ займалося 403 дитини (у 2020-2021 н. р. – 351 дитина). Показник охоплення дітей та учнівської молоді  позашкільною освітою становить 42,3% (у 2020-2021 н. р. – 53,3 % ).

У ЗЗСО у 2021-2022 навчальному році інклюзивним навчанням охоплено 20 учнів  з особливими освітніми потребами, індивідуальною формою навчання – 15 учнів. У закладах дошкільної освіти функціонує 7 інклюзивних груп, а саме: в я/с „Ромашка“-1, я/с „Ластівка“-4, я/с „Лелеченька“-2. В інклюзивних групах виховується 7 дітей з особливими освітніми потребами. Комунальна

Продовження додатка

установа „Інклюзивно-ресурсний центр“ надає послуги 83 дітям з особливими освітніми потребами (2020/2021 н. р.- 65 дітей).

У 2021/2022 н. р. в закладах загальної середньої освіти функціонує 12 профільних класів (10-11 класи), у яких навчається 254 учні, та 17 класів з поглибленими вивченням окремих предметів ( 8-11 класи) – 361 учень. Другий рік поспіль старшокласники Недрянського НВК (22 учні) опановували мережеву освіту в Березанському ПАЛ за профілями: „Кухар“, „Оператор комп’ютерного набору“.

Впроваджено соціальний проект „Інтелектуальне майбутнє громади“, метою якого є популяризація найкращих та найактивніших здобувачів освіти.

Впродовж 2021 року для забезпечення стабільного функціонування закладів освіти, на підготовку до 2021/2022 навчального року, з метою надання якісних освітніх послуг, виконання заходів протипожежної безпеки та матеріального забезпечення 1-х класів НУШ використано коштів на суму 5853,2 тис. грн, зі спеціального фонду – 2385,8 тис. грн.

Протягом 2021 року проводилася робота зі зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів, зокрема: встановлено блискавкозахист в  Березанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, виготовлено проектно-кошторисну документацію „Капітальний ремонт фундаменту, цоколю, вимощення та підсилення зовнішніх стін будівлі Садової ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Садове Броварського району Київської області“, замінено вікна в Ярешківському НВК, Березанській ЗОШ І-ІІІст.№2 та я/с „Ромашка“, проведено поточний ремонт системи опалення в я/с „Ластівка“ та я/с „Лелеченька“, придбано та  встановлено огорожу на території Березанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Березанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, придбано обладнання для встановлення сигналізації в закладах освіти Березанської міської ради, замінено конфоркив електричних плит Березанського НВК та я/с „Ластівка“, проведено протипожежні заходи  в ЗДО „Вишенька“, я/с „Світанок“, я/с „Лелеченька“, я/с „Ластівка“, придбано пароконвектомат для Березанської ЗОШ І-ІІІст №2, приведено в належний стан будівлю та територію ДЮСШ „Старт“.

8.2. Охорона здоров’я

Розвиток охорони здоров’я у громаді є пріоритетним напрямком, адже від цього залежить якість життя її мешканців.

Медичними послугами сімейних лікарів та лікарів-педіатрів КНП „ЦПМСД Березанської міської ради“ користується 22,9 тисяч мешканців  Березанської громади. У 2021 році кількість звернень до лікарів закладу склала 67377, що в 1,5 рази більше проти минулого року.  З них з приводу захворювань було зареєстровано 48511 звернень. Кількість відвідувань лікарями хворих вдома становила 2615. Навантаження на одного лікаря  загальної практики сімейної медицини в середньому складає 32 особи в день, на лікаря-педіатра – 25 осіб у день. В умовах карантину лікарі широко використовують дистанційні засоби для консультування пацієнтів.

Продовження додатка

У зв’язку з пандемією COVID-19 вживались заходи із запобігання  розповсюдженню  коронавірусної  інфекції. Протягом 2021 року виявлено 1023  хворих на COVID – 19,  підтверджених  ПЛР-тестами. З початку імунізації проведено 22741 щеплення, 10454 особи пройшли повний курс імунізації. На боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, використано коштів з бюджетів усіх рівнів в сумі 
35,8 тис. грн.

У 2021 році передбачалось відшкодування медикаментів пільговим категоріям населення з місцевого бюджету в сумі  143,6 тис. грн. Кошти використано в повному обсязі.

У рамках переходу до другого етапу медичної реформи „Гроші ходять за пацієнтом“ КНП „Березанська міська лікарня Березанської міської ради“ розширила до 12-ти кількість медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно.

За Програмою будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури міста Березань на 2021 рік профінансовано 5009,4 тис. грн: на капітальний ремонт частини приміщення господарського блоку – 296,2 тис. грн; капітальний ремонт кабінетів приймального відділення на першому поверсі поліклініки - 618,8 тис. грн; капітальний ремонт кабінету лікаря-травматолога – 292,1 тис. грн; розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт кабінетів приймального відділення в будівлі поліклініки – 10,0 тис. грн; розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт для облаштування безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення – 44,6 тис. грн Для покращення матеріально-технічної бази лікарні придбано кольпоскоп з відеосистемою (155,7 тис. грн). Для хірургічного відділення на придбання рентгенівської діагностичної С-подібної системи SIMBOL 5R9 використано 3592,0 тис. грн.

За Програмою підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв на 2021-2023 роки використано у звітному періоді 392,4,4 тис. грн, а саме: 199,1 тис. грн - на поточний ремонт частини доріжки до будівлі хірургії, на закупівлю дверей та вікон з металопластику для госпрозрахункового стоматологічного відділення - 143,9 тис. грн.; придбання металопластикових вікон для кабінетів поліклінічного відділення – 49,4 тис. грн.

За 2021 рік з бюджету розвитку місцевого бюджету профінансовано 1540,9 тис. грн, в тому числі: капітальний ремонт заміни покриття будівлі терапевтичного та гінекологічного відділення – 1364,0 тис. грн, розробка проектно-кошторисної документації на об’єкт робіт (капітальний ремонт утеплення фасаду неврологічного, терапевтичного та гінекологічного відділень та заміни покриття будівлі терапевтичного та гінекологічного відділень) – 147,0 тис. грн.; на послуги з обстеження технічного стану конструкцій будівель(неврологічного, терапевтичного та гінекологічного відділень) – 29,9 тис. грн.

На виконання заходів, передбачених  Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств м. Березань на 2021- 2023 роки, використано 3845,3

Продовження додатка

тис. грн, зокрема: проведено капітальний ремонт господарського блоку та приймального відділення, поточний ремонт операційної №1 хірургічного відділення, вжиті заходи щодо забезпечення доступності маломобільних груп населення (переобладнання санвузлів, облаштування пандусів, придбання біотуалету), закупівля комплекту гістероскопічних інструментів.

За міською цільовою програмою „Здоров’я“ за 2021 рік використано       293,3 тис. грн, з них на проведення пільгового зубного протезування та відшкодування стоматологічної допомоги пільговій категорії населення – 147,8 тис. грн; забезпечення слуховими апаратами – 5,5 тис. грн; закупівлю медикаментів для пільгової категорії населення – 50,0 тис. грн, забезпечення тест-системами для визначення стану наркотичного сп’яніння для своєчасної допомоги населенню – 69,2 тис.грн, придбання вакцини антирабічної, очищеної – 20,8 тис. грн.

У 2021 році на забезпечення хворих препаратами інсуліну за Програмою „Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет“ використано 699 тис. грн, відшкодовано 1208 рецептів.

Лікарі первинного і вторинного рівня працюють у електронній медичній системі „HELSI“, поступово впроваджуються аналітичний та статистичний модулі. З використанням медичної інформаційної системи (МІС) впроваджено електронний запис пацієнтів на прийом до лікаря, в тому числі запис пацієнтів сімейними лікарями до вузькоспеціалізованих фахівців вторинної ланки, оформлення електронних рецептів на отримання пацієнтами доступних ліків, оформлення електронних листків непрацездатності тощо.

8.3. Культура

Упродовж 2021 року забезпечувалось виконання заходів Програми з відзначення державних свят, пам'ятних дат та заходів обласного і міського значення Березанської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Березанської міської ради від 22.12.2020 № 66-05-VIIІ, та Комплексної програми розвитку галузі культури Березанської міської ради на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням Березанської міської ради від 22.12.2020 № 67-05-VIIІ.

У звітному періоді усіма закладами культури проводилися культурно-мистецькі та просвітницькі заходи, найяскравішими з них були:

онлайн -концерт до Дня Перемоги;

концерт „Україно, моя вишиванко“;

звітний концерт учнів Березанської школи мистецтв;

концерт до Дня медичного працівника;

урочистості з нагоди Дня Конституції та Дня молоді;

ROCK FASTIVAL „METAL TIME“;

святкування 1033-ї річниці з Дня хрещення Київської Русі;

урочистості, концерт та велопробіг до Дня Державного Прапора України;

святкування 30-ї річниці незалежності України;

Продовження додатка

День пам`яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

святкування 78-ї річниці Дня визволення міста Березань;

тематичний вечір „Запали свічку“ до Дня пам'яті жертв голодоморів;

відкриття головної ялинки міста в день Святого Миколая.

У зв’язку з карантинними обмеженнями низка запланованих заходів проводилася онлайн на сторінці Facebook у групі „Відділ культури БМР“ (https://www.facebook.com/groups/112797989073696).

Творчі колективи Березанської школи мистецтв, в якій навчається 235 учнів, взяли активну участь та здобули призові місця у 40 обласних, міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах зокрема у	Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої, учнівської та студентської творчої молоді „Соняшник“( м. Київ), Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв „Україна Єдина“ (м. Київ),

ХІІІ Відкритому конкурсі піаністів „Віртуозні самоцвіти“ (м. Львів), ІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва з міжнародною участю „Кольоровий драйв“ (дистанційно, м. Умань), XV Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості „Світ у твоїх долонях“ (м. Київ) тощо.

В бібліотеках та краєзнавчому музеї громади проводилися тематичні виставки,екскурсії та бесіди.

8.4 Фізична культура і спорт

На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту „Березань спортивна“ на 2017-2021 роки вживалися заходи щодо формування, зміцнення, збереження здоров’я громадян, виховання моральних якостей молодого покоління, підвищення авторитету громади у Київській області та за її межами. На заходи програми у січні - грудні 2021 використано 19,7 тис. грн.

У січні-грудні 2021 року проведено 81 міський спортивно-масовий захід, у якому взяли участь близько двох тисяч осіб. Це Кубок та чемпіонат з шахів, Кубок з волейболу „Пам’ять“, змагання з гирьового спорту, армрестлінгу, шахів, настільного тенісу тощо.

Понад 500 спортсменів брали участь в обласних та районних фізкультурно-спортивних заходах. Команда з волейболу „Дружба“ зайняла призові місця у чемпіонаті та Кубку Баришівського району з волейболу серед дорослих. Найбільш популярним видом спорту в громаді є футбол. Дві дитячі команди брали участь в чемпіонаті Київської області з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. П’ять команд брали участь у першості Київської області з футболу. Команда футболістів 2004-2005 р. н. стала переможцем у своїй віковій категорії, команда футболістів 2006-2007р.н.- бронзовий призер. На заходи міської Програми розвитку футболу на 2018-2022 роки у звітному періоді 2021 року з місцевого бюджету виділено 368,0 тис. грн.

Продовження додатка

У звітному періоді на території спортивного комплексу „Дружба“ облаштовано мультифунціональний майданчик для занять ігровими видами спорту.

Пропаганда фізичної культури та спорту, здорового способу життя, проблеми галузі постійно висвітлюються у засобах масової інформації.

8.5 Молодіжна політика та національно-патріотичне виховання

З метою розвитку молодіжного руху у Березанській міській територіальній громаді затверджена Комплексна програма підтримки та розвитку молоді на 2015-2021 роки „Молодь Березані“ (рішення Березанської міської ради від 29.06.2015 № 469-52-VI).

Упродовж січня-грудня 2021 року виконавчими органами Березанської міської ради спільно з учасниками Молодіжного банку ініціатив, представниками учнівського самоврядування міських та сільських шкіл громади та за безпосередньою участю молоді проводились різноманітні заходи з пропаганди здорового способу життя, екологічного виховання, національно-патріотичного спрямування, профілактики правопорушень, організації культурно-масових дійств тощо. Серед них найпопулярніші:

форум Національної ради дітей та молоді;

Всеукраїнський флешмоб до 150-річчя від дня народження Лесі Українки;

форум „Моделювання сучасного контенту діяльності органів учнівського самоврядування в громаді“;

тренінг „Можливості молоді“;

форум „Бачення +Натхнення, Енергія=Лідерство“;

проект „Подорожуймо Україною“;

лідерський марафон „Привіт, сусід“;

соціальний челендж „Не забирай у себе завтра…“;

обласний фотобатл „Селфі з квітами“;

конкурс „Український борщ – національний бренд кулінарної культури“;

Всеукраїнський онлайн конкурс до 25 річчя Конституції України „Я і мої права“;

святкування Дня молоді тощо.

Лідери учнівського самоврядування брали участь у міських, обласних тематичних заходах, що сприяє формуванню почуття власної участі в процесах державотворення, вирішення молодіжних актуальних питань.

За сприяння БО „Фонд громади Березані“ шкільна молодь та учні Березанського ПАЛ були задіяні до впровадження проекту екологічного спрямування „Екодія“. Проведено три публічних обговорення з виявлення екологічних проблем у громаді, визначення механізмів їх усунення та розробки плану екологічної діяльності молоді на 2021-2024 роки. Особливий акцент в обговореннях надавався культурі сортування твердих побутових відходів. Завдяки грантовому проекту ІСАР „Єднання“ придбано контейнери для роздільного сміття, які встановлені у 10 навчальних закладах громади та

Продовження додатка

Березанському ПАЛ. Кошти за здану вторинну сировину скеровуватимуться на впровадження значущих молодіжних проектів.

У громаді створена та поновлюється база обдарованої молоді. За досягнення в інтелектуальних, культурних, спортивних заходах найкращі представники молоді відзначені преміями міського голови та цінними подарунками. Впроваджено соціальний проект „Інтелектуальне майбутнє громади“, метою якого є популяризація найкращих та найактивніших представників молоді.

Відповідно до Програми національно-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді до служби в Збройних Силах України на 2018-2021 роки (затверджена рішенням Березанської міської ради від 20.02.2018 №470-46-VII) упродовж січня - грудня 2021 року проводились заходи з відзначення національних свят та пам’ятних дат з історії нашої держави. Шкільна молодь активно брала участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі „Сокіл“(„Джура“), в „Уроках звитяги“ до Дня Героїв Крут, Дня Соборності України, Битви за Донецький аеропорт, Бої за Дебальцево. Керівники гуртків військово патріотичної гри „Джура“ брали участь в онлайн форумі „Моя країна – Україна, Київщина серце України“ до Дня Соборності.

Учасники туристичного гуртка ЦДЮТ „Надія“ проводять місцеві краєзнавчі експедиції, ведуть пошукову діяльність з метою  вивчення культури рідного краю, побуту українського народу, подорожують стежками видатних людей України.

З метою формування поваги, гідності та пошани до героїчного минулого українського народу молодь залучається до упорядковування пам`ятників, могил, меморіальних дощок, закріплених в пам'ять воїнів, полеглих у боротьбі за свободу та незалежність України.

Учнівська молодь - активні учасники волонтерського руху з підтримки учасників АТО, ООС. Організовуються зустрічі допризовної та призовної молоді з ветеранами війни, Збройних Сил, воїнами – інтернаціоналістами, учасникам АТО. Учні старших класів залучаються до обговорень на теми „Я патріот своєї держави“, „Юний захисник“, „Ветеран АТО – Герой сучасної України“.

Березанським міським військкоматом у січні – грудні 2021 року здійснено приписку до призовної дільниці 64 юнаків 2004 р.н. Планове завдання щодо призову на контрактну службу виконано в повному обсязі.

На реалізацію національно-патріотичних заходів у 2021 році з місцевого бюджету спрямовано 141,4 тис. грн.

9. Охорона навколишнього природного середовища

На виконання Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів на 2019-2022 роки (рішення від 22.01.2019 № 667-59-VII) у січні - грудні 2021 року вживалися заходи щодо покращення екологічного стану довкілля, захисту водних біоресурсів в нерестовий період 2021 року, що не потребували матеріальних ресурсів, а також вирішення проблемних питань у

Продовження додатка

сфері поводження з твердими побутовими відходами. Протягом року ліквідовано стихійні сміттєзвалища в межах громади.

Кількість укладених договорів на вивіз ТПВ з власниками приватних садиб станом на 01.01.2022 року складає 2731 од. Однак проблема поводження з твердими відходами вирішена ще недостатньо і потребує збільшення охоплення дворів централізованим вивозом побутового сміття. За сприяння БО „Фонд громади Березані“ шкільна молодь та учні Березанського ПАЛ були задіяні до впровадження проекту екологічного спрямування „Екодія“. Особливий акцент надавався культурі сортування твердих побутових відходів. Завдяки грантовому проекту ІСАР „Єднання“ придбано контейнери для роздільного сміття, які встановлені у 10 навчальних закладах громади та Березанському ПАЛ. Кошти за здану вторинну сировину скеровуватимуться на впровадження значущих молодіжних проектів.

Здійснювався постійний моніторинг пожеж у природних екосистемах на території громади. У звітному періоді пожеж, які б нанесли значних матеріальних збитків або завдали відчутної шкоди довкіллю, не зареєстровано. Серед населення постійно ведеться роз’яснювальна робота щодо дотримання правил пожежної безпеки під час відвідування лісових масивів і торфовищ, заборони спалювання залишків деревообробки, сухої трави тощо.

Проводився моніторинг суб’єктів господарювання, що спеціалізуються на прийомі, зберіганні, реалізації рідкого та газоподібного палива.

Протягом року проводилася реконструкція КНС№2 за кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища загальною вартістю 11,8 млн грн. У 2021 році виконано 54% запланованих робіт, використано 6,4 млн грн.

10. Профілактика та протидія злочинності

Відповідно до Програми профілактики та протидії злочинності „Безпечне місто“ на 2021 рік проводився постійний моніторинг стану злочинності та профілактики правопорушень на території Березанської громади. Здійснювались спільні заходи органів влади, правоохоронних органів, громадських організацій щодо профілактики та протидії злочинності.

Зокрема, на вулицях населених пунктів громади, на перехрестях й пішохідних переходах, у місцях значного скупчення людей, у закладах освіти, охорони здоров’я, інших установах бюджетної сфери встановлено відеокамери спостереження, які допомагають працівникам поліції розкривати злочини. На планшетах у старших патрульних поліції є зображення з 16-ти  відеокамер, встановлених на головних шляхах міста. Частина відеокамер підключена до системи „Безпечна Київщина“, доступ до якої мають правоохоронці Київської області. У звітному періоді придбано за бюджетні кошти та встановлено на вулицях населених пунктів громади 14 додаткових відеокамер. За сприяння ГО „Фонд громади Березані“ відеоспостереження ведеться також у закладах освіти сіл Садове, Лехнівка, Яблуневе (46 камер). Технічне обслуговування систем зовнішнього відеоспостереження та забезпечення налаштування Інтернет-

Продовження додатка

зв’язком здійснює комунальне підприємство „Березанькомунсервіс виконавчого комітету Березанської міської ради“.

Структурний підрозділ цього комунального підприємства „Муніципальна варта“ також взаємодіє з правоохоронними органами щодо охорони комунального майна, дотримання громадського порядку, ліквідації торгівлі у невстановлених місцях, дотримання суб’єктами господарювання та громадянами протиепідемічних заходів під час карантину тощо. З метою підвищення рівня громадської безпеки громада користується також послугами приватного підприємства „Спрут-Охорона“.

У 2021 році з’явився поліцейський офіцер громади, який забезпечуватиме охорону правопорядку безпосередньо у селах громади: Садове, Лехнівка, Недра, Ярешки, Пилипче, Дубове, Григорівка, Яблуневе, Хмельовик. Громада забезпечила поліцейського офіцера відремонтованим приміщенням, меблями, комп’ютерною технікою, службовим автомобілем марки „Сітроен“.

Структурні підрозділи міської ради тісно співпрацюють безпосередньо з правоохоронцями Березанського відділення поліції Переяслав-Хмельницького  відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Київській області щодо забезпечення профілактики правопорушень серед дітей та юнацтва. Протягом 2021 року проведено 23 рейди, складено 119 актів обстеження умов проживання сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть в них потрапити. З неповнолітніми та їхніми батьками проводяться профілактично-роз'яснювальні бесіди щодо адміністративної відповідальності за скоєні правопорушення та невиконання батьківських обов’язків. Щомісячно вживаються оперативно-профілактичні заходи (рейди) „Канікули”, „Діти вулиці”, „Вокзал”, перевірка місць масового відпочинку підлітків з метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, схильних до правопорушень.

Вжиті заходи позитивно впливають на зниження рівня криміногенності на території громади, яка визнана найнижчою у Броварському районі.

Територіальна громада, зацікавлена у забезпеченні охорони публічного порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності, виділила з місцевого бюджету у 2021 році за Програмою організації допомоги діяльності правоохоронних органів 259,1 тис.грн, за Програмою профілактики та протидії злочинності „Безпечна громада“ - 156,8 тис.грн. Відповідно до Програми „Поліцейський офіцер громади“ використано субвенційних коштів в сумі 458,2 тис.грн. Крім того, для поліпшення профілактичних заходів залучено коштів з інших джерел, не заборонених законодавством, в сумі 459,5 тис.грн.

11. Цивільний захист населення та запобігання надзвичайним ситуаціям

Діяльність виконавчих органів Березанської міської ради у сфері цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям у звітному періоді  здійснювалась відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту населення і територій на 2021 рік, а також з урахуванням епідемічної ситуації,

Продовження додатка

спричиненої поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, та воєнної загрози.

Так, у 2021 році проведено 15 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розглянула 28 питань, зокрема, щодо  протиепідемічного стану на території громади, щодо стану охоплення вакцинацією освітян та інших категорій населення, про завдання підприємствам, установам, організаціям щодо забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах особливого періоду, про стан пожежної безпеки  закладів освіти, про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури тощо.

На виконання заходів програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки у 2021 році використано 36,2 тис.грн, в тому числі на придбання засобів індивідуального захисту 4,5 тис.грн, на ліквідацію пожеж торфовища 25 тис.грн.

Вживались заходи з підвищення рівня пожежної безпеки закладів з масовим перебуванням людей, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я Березанської громади. Зокрема, проведено капітальні роботи з протипожежних заходів дошкільних навчальних закладів „Сонечко“, „Лелеченька“, „Вишенька“, „Ластівка“, облаштовано систему блисковкозахисту у ЗОШ №1 м.Березань. На ці заходи з місцевого бюджету використано 1632,2 тис.грн.

Секретар міської ради                                                                 Олег СИВАК