Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Березанської міської ради

від «_21_»_липня 2020 № _112_

Міський план

розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми на 2018-2026 роки

| Завдання | Заходи | Термін виконання | Виконавці | Індикатори (показники) виконання завдань |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розділ 1. Управління процесом реалізації Регіонального плану на місцевому рівні |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативно-правове та фінансове забезпечення | 1.1.1. Внести зміни до міської комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» до 2020 включивши, у тому числі, розвиток системи надання послуг дітям та сім’ям з дітьми відповідно до потреб міста | ІІ квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради | Подано в установленому порядку на розгляд Березанській міській раді зміни до міської комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» до 2020 року |
|  | 1.1.2. Розробити міський план розвитку соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми | І квартал 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради | Затверджено міський план розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми |
|  | 1.1.3. Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які його не мають | Постійно | Служба у справах дітей та сім’ї, Березанський міський центр соціальних служб, сектор житлово-комунального господарства | Подано пропозиції в установленому порядку щодо передбачення коштів для 100% забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх |
| Продовження додатку до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від _______________ № ___________ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | виконавчого комітету Березанської міської ради, фінансове управління | числа, які його не мають |
|  | 1.1.4. Підвищити ефективність діяльності комісії по наданню матеріальної допомоги малозабезпеченим, інвалідам всіх категорій, дітям-сиротам та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах | Постійно | Управління соціального захисту населення та праці, служба у справах дітей та сім’ї, Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради | Передбачено видатки в місцевому бюджеті на виплату матеріальної допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах |
|  | 1.1.5. Забезпечити проведення щорічного аналізу рішень за попередній рік щодо вилучення дітей з родин та їх влаштування в різні форми інституційного догляду та сімейні форми виховання | Починаючи з І кварталу 2018 року | Служба у справах дітей та сім’ї, Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради» | Звіт за результатами аналізу 100% рішень щодо влаштування дітей в усі форми інституційного догляду та сімейних форм виховання розглядається на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини |
|  | 1.1.6. Розробити інструменти для запровадження механізму оцінки якості надання соціальних послуг | І квартал 2019 року | Березанський міський центр соціальних служб, управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради | Щороку на 01 липня та 01 січня підготовлено інформаційно-аналітичну довідку про стан забезпечення якості соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах з |
| Продовження додатку до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від _______________ № ___________ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | пропозиціями про вдосконалення системи для розгляду на Координаційній раді з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї |
| Розділ 2. Розвиток системи надання соціальних послуг на місцевому рівні |  |  |  |  |
| 2.1. Аналіз ресурсів | 2.1.1. Проаналізувати основні соціально-демографічні показники щодо становища дітей та сімей в місті | щороку І квартал | Служба у справах дітей та сім’ї, Березанський міський центр соціальних служб, відділ освіти, управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради» | Пріоритети розвитку соціальних послуг (за результатами аналізу) визначено в міському плані який коригується за результатами щорічного аналізу |
|  | 2.1.2. Визначити потреби міста у додаткових соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послугах для дітей та сімей з дітьми, в ресурсах, у тому числі професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання таких послуг | щороку І квартал | Березанський міський центр соціальних служб, відділ освіти, управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради | Подано пропозиції щодо фінансування необхідних соціальних послуг для включення до бюджетних запитів на наступний фінансовий рік |
|  | 2.1.3. Провести інвентаризацію соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послуг, що фактично надаються дітям та | щороку І квартал | Відділ освіти, Березанський міський центр соціальних служб, управління | Результати інвентаризації враховано для підготовки бюджетного запиту міста для забезпечення надання |
| Продовження додатку до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від _______________ № ___________ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | сім’ям з дітьми різних категорій |  | соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради | послуг догляду за дітьми |
| 2.2. Попередження влаштування дітей в заклади інституційного догляду та послуги для сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах | 2.2.1. Забезпечити функціонування в місті послуги сімейного патронату з метою попередження влаштування до закладів інституційного догляду дітей, особливо раннього віку | починаючи з І кварталу 2018 року | Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради | Запроваджено послугу патронату над дитиною |
|  | 2.2.2. Систематично здійснювати підбір та направлення на навчання кандидатів у патронатні вихователі | Постійно | Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради | Щокварталу направлено на навчання 100% кандидатів у патронатні вихователі |
|  | 2.2.3. Забезпечити підвезення дітей до навчальних закладів, закладів соціального захисту - з метою створення необхідних умов для їх навчання, реабілітації безпосередньо за місцем проживання, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних | Постійно, починаючи з 2018 року | Відділ освіти, управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Забезпечено 100% від потреби |
|  | 2.2.4. Забезпечити безперешкодний доступ до | Постійно, починаючи | Відділ освіти виконавчого комітету | Забезпечено 100% від потреби |
| Продовження додатку до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від _______________ № ___________ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | приміщень загальноосвітніх навчальних закладів осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами | з 2018 року | Березанської міської ради |  |
|  | 2.2.5. Сформувати мобільні команд, які забезпечуватимуть регулярний супровід сімей з дітьми, які мають особливі потреби, в домашніх умовах | Починаючи з 2019 року | Управління соціального захисту населення та праці, Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради | Мобільні команди сформовано |
|  | 2.2.6. Проаналізувати зміст та особливості реалізації механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи, в тому числі в рамках діяльності комісій з питань захисту прав дитини, з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах; раннього виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах | Щороку | Березанський міський центр соціальних служб, відділ освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради | Підготовлено аналітичні матеріали за результатами аналізу для розгляду на засіданні Координаційної ради з питань підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей. Пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи в установленому порядку подано на розгляд міськвиконкому |
| 2.3. Послуги для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, (насамперед тих, | 2.3.1. Переглядати індивідуальні плани соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування | Щороку | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради | Переглядаються 100% індивідуальні плани захисту дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, дитини в складних життєвих обставинах. В планах є |
| Продовження додатку до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від _______________ № ___________ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| які виходять із закладів інституційного догляду) |  |  |  | заходи з підготовки до самостійного життя для дітей, які досягли 15-річного віку |
|  | 2.3.2. Забезпечити надання послуг з соціальної інтеграції випускникам закладів інституційного догляду області протягом року | Постійно, починаючи з 2018 року | Березанський міський центр соціальних служб, відділ освіти, управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради | 100% випускників охоплено послугою соціальної інтеграції до місцевої громади |
|  | 2.3.3. Увести в практику організацію проведення регулярних зустрічей з найближчим оточенням дитини (за місцем її походження), яка виховується в закладі інституційного догляду, для пошуку шляхів її соціальної інтеграції | Починаючи з ІІ кварталу 2018 року | Березанський міський центр соціальних служб, відділ освіти, управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради | Організовано проведення зустрічі, не менше як для 10% у 2018 р. для 20% у 2019 р. для 50% у 2020 р. з найближчим оточенням дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду |
|  | 2.3.4. Запровадити соціальний супровід дітей з закладів інституційного догляду, влаштованих до сімейних форм виховання | Постійно | Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради | Запроваджено соціальний супровід у 100% сімей, у які влаштовані діти |
|  | 2.3.5. Забезпечити у місті розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пропорційно до кількості дітей, які потребують | Постійно | Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради | Створено дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї |
| Продовження додатку до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від _______________ № ___________ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | влаштування протягом року |  |  |  |
|  | 2.3.6. Вивчити питання створення у місті підрозділів, які забезпечуватимуть виконання індивідуальних програм реабілітації для дітей з інвалідністю | Починаючи з 2018 року | Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради» | Визначено заклади або структурні підрозділи, що будуть забезпечувати виконання індивідуальних програм реабілітації для дітей з інвалідністю відповідно до потреби |
|  | 2.3.7. Забезпечити надання соціальних послуг „денний догляд” дітей з інвалідністю | Постійно | Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Соціальна послуга „денний догляд” доступна для 13% дітей з інвалідністю у 2018 році, 20% дітей у 2019 році, 30% - у 2020 році, 40% - у 2021 році, 50% - у 2022 році |
|  | 2.3.8. Створити мережу соціальних квартир для осіб та сімей у складних життєвих обставинах | Починаючи з 2018 року | Березанський міський центр соціальних служб, сектор житлово-комунального господарства виконавчого комітету Березанської міської ради | Функціонує мережа соціальних квартир не менше як у 1 – 2018 р. у 1 – 2019 р. у 2 – 2020 р. |
| 2.4.Реформування системи надання освітніх послуг | 2.4.1. Розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням та вихованням | 2018 – 2020 роки | Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської | 100% задоволено потребу в інклюзивній освіті |
| Продовження додатку до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від _______________ № ___________ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| дітям з особливими освітніми потребами |  |  | ради |  |
|  | 2.4.2. Створення та функціонування інклюзивно-ресурсного центру Березанської міської ради | 2018 рік | Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради | Функціонування інклюзивно-ресурсного центру для задоволення потреб населення |
|  | 2.4.3. Забезпечення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування інклюзивно-ресурсного центру Березанської міської ради та організації інклюзивного навчання | 2018 рік | Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради | Забезпечено необхідні умови для діяльності інклюзивно-ресурсного центру Березанської міської ради |
| Розділ 3. Розробка плану реформування/трансформації/перепрофілювання закладів інституційного догляду |  |  |  |  |
| 3.1. Проведення комплексної оцінки контингенту та потреб вихованців закладів інституційного догляду (дітей з м. Березань) | 3.1.1. Провести аналіз контингенту вихованців закладів інституційного догляду | Поетапно, починаючи з 2018 року | Березанський міський центр соціальних служб, відділ освіти, управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради» | Проведено аналіз контингенту вихованців у всіх закладах інституційного догляду |
|  | 3.1.2. Розробити пропозиції щодо можливих місць влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які на сьогодні перебувають у закладах інституційного догляду | Поетапно, починаючи з I кварталу 2018 року до 2020 року | Служба у справах дітей та сім’ї, управління соціального захисту населення та праці, відділ освіти виконавчого комітету | Розроблено пропозиції щодо можливих місць влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які на даний час |
| Продовження додатку до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від _______________ № ___________ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Березанської міської ради | перебувають у відповідних закладах інституційного догляду |
|  | 3.1.3. Розробити план заходів реінтеграції дітей в біологічні сім’ї, інші сімейні форми догляду і виховання, реабілітації | Поетапно, починаючи з I кварталу 2018 року до 2020 року | Служба у справах дітей та сім’ї, управління соціального захисту населення та праці, відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради | Розроблено план заходів для дітей, які перебувають у відповідних закладах інституційного догляду, відповідно до результатів оцінки потреб дитини та індивідуального плану роботи |
|  | 3.1.3. Здійснити супровід безпечної реінтеграції дітей в біологічні родини, супровід влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання та альтернативні форми догляду шляхом проведення індивідуальної роботи з дитиною та сім’єю | Поетапно, починаючи з IІ кварталу 2018 року до 2020 року | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради | Здійснено супровід 100% дітей, якіх реінтегровано із закладів інституційного догляду |
| Розділ 4. Комунікаційна стратегія |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду дітей у Київській області | Постійно | КП «Березанський медіацентр», Березанський міський центр соціальних служб, управління соціального захисту населення та праці, відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської | Проведено інформаційну кампанію |
| Продовження додатку до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від _______________ № ___________ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | ради |  |
|  | 4.1.2 На офіційному сайті Березанської міської ради, в соціальних мережах та в міській газеті забезпечити ведення рубрик, присвячених висвітленню питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | Постійно, починаючи з IІ кварталу 2018 року | КП «Березанський медіацентр», Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради | Висвітлюються питання реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |
|  | 4.1.3. Здійснювати на регулярній основі виявлення, опис та поширення кращих практик розвитку соціальних послуг на сімейній основі для дітей та сімей міста, які перебувають складних життєвих обставинах | Починаючи з IІ кварталу 2018 року | Березанський міський центр соціальних служб, управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради | Щороку готується інформаційна довідка щодо кращих практик надання соціальних послуг на сімейній основі для дітей та сімей міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, та розміщується на офіційному сайті Березанської міської ради |
|  | 4.1.4. Поширити досвід діяльності груп взаємодопомоги батьків дітей з інвалідністю та включення дітей з інвалідністю до місцевих спільнот (підтримане волонтерство, інклюзивне дозвілля, доступні заклади культури і спорту) | Починаючи з IІ кварталу 2018 року | Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради, управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради | Описано кращі практики, розміщено їх на офіційному сайті Березанської міської ради |
|  | 4.1.5. Проведення інформаційної кампанії з підвищення рівня усвідомлення та обізнаності необхідності виховання дитини в | 2018 – 2022 роки | Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради | Проведено інформаційну кампанію |
| Продовження додатку до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від _______________ № ___________ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | сім’ї, раннього виявлення порушень розвитку та отримання освітніх послуг |  |  |  |

Керуючий справами                         (підпис)                     Катерина ЯХНО