БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми реалізації проектів соціальної дії в рамках проекту „Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості“ (SC3)

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою покращення життя громади, розвитку співпраці мешканців Березанської міської територіальної громади з місцевими органами влади для вирішення проблемних питань та досягнення спільної мети, зростання активності громадян щодо впровадження дієвих підходів до реалізації соціальної політики на муніципальному рівні, створення позитивного іміджу громади та сприятливих умов для залучення коштів донорських організацій та грантових програм, спільної реалізації проєктів соціальної дії переможців конкурсу проєкту „Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості“ (SC3), що підтримується Європейською комісією та Британською Радою, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму проєктів соціальної дії в рамках проєкту „Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості“ (SC3), що підтримується Європейською комісією та Британською Радою (додається).

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на сектор молоді та спорту (Іванова Л.І.), відділ культури (Менько Б.В.), відділ освіти (Загорулько О.В.), КП „Березанський комбінат комунальних підприємств“ (Окладний  О.С.).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Рябоконя О.П. та постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів (Тимченко С.В.)

Секретар міської ради                                                                       Олег СИВАК

м.Березань

від 26.08.2021

№ 278-23 VIII

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Березанської міської ради

від 26.08.2021 № 278-23 VIII

Програма

реалізації проектів соціальної дії в рамках проекту

„Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості“ (SC3)

м. Березань

- Вступ

- Стійкий розвиток громади, повноцінне використання її потенціалу та зростання рівня життя населення вимагає відповідних вкладень в соціальну сферу.

- Досвід інших громад показує, що в багатьох із них одним з важливих завдань органів місцевого самоврядування є спрямування роботи на пошук позабюджетних альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з міжнародними фондами, програмами та грантами. На сьогодні в країні діє велика кількість організацій та фондів як місцевих, так і закордонних, що надають безповоротну фінансову допомогу в реалізації різних проектів. Головною метою їх роботи є надання підтримки для розв’язання різноманітних проблем, що стимулюють розвиток територіальних громад. Грантове фінансування може якісно допомогти у вирішенні численних та важливих питань розвитку територій, на які, зазвичай, не вистачає коштів у місцевих бюджетах.

- Одним із напрямів роботи структурних підрозділів органу місцевого самоврядування є пошук позабюджетних джерел фінансування. Гранти надаються на конкурсній основі та на умовах, які визначає грантодавець і, як правило, такі проекти передбачають виділення коштів для співфінансування реалізації запланованих заходів з місцевих бюджетів.

- Дана Програма передбачає виділення коштів для відібраних проектів, що були подані мешканцями Березанської громади на пітчинг-проектів, який проводився міською радою спільно із ГО „Міцна громада“ за підтримки Європейської Комісії та Британської Ради.

- 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

- Основною проблемою є недостатньо налагодження ефективна співпраця між громадськістю та органами місцевого самоврядування у вирішенні різного роду проблемних питань.

- 2. Мета програми

- Метою програми є активізувати та згуртувати мешканців для реалізації локальних проектів, що покращать соціальну політику на муніципальному рівні та позитивно вплине на якісні зміни в житті населення територіальної громади, а також, залучити  додатково позабюджетні кошти в розмірі 149 875 грн.

3.Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Шляхами і способами розв’язання проблеми є:

- активізація населення громади через проведення пітчинг-проектів;

- налагодження ефективної співпраці між громадськістю та органами місцевого самоврядування;

- подальший розвиток активної участі жителів громади у реалізації громадських ініціатив;

- забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю;

- участь представників громадських організацій, активних мешканців громади, комунальних підприємств, установ та структурних підрозділів виконкому міської ради в різноманітних конкурсах, що проводять донорські організації та фонди.

4. Завдання, заходи і строки виконання Програми

Основними завданнями Програми є:

активізація діяльності громади в сприянні реалізації локальних проектів, що перемогли в пітчинг-проектів соціальної дії в Березанській громаді.

Строки виконання Програми: 2021 рік.

Основними заходами Програми є виділення коштів в загальному розмірі 293186 грн., з них 143 311 грн. із місцевого бюджету та 149 875 грн. Міжнародною організацією „Британська рада“ для реалізація нижчеперелічених міні-проектів, що були відібранні конкурсною комісією:

| № | Назва | Загальна вартість, грн. | Бюджет проекту | Мета проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волейбол для всіх | 15712 | Придбання: 1. Волейбольної сітки, 1 шт. - 1812 грн. 2. Волейбольні стійки – 5500 грн. 3. Вуличні лавочки, 2 шт. - 5200 грн. 4. Цемент (25 кг) 4 мш. - 400 грн. 5. Щебінь (50 кг), 5 мш. - 250 грн. 6. Волейбольний м’яч 2 шт. - 1600 грн. 7. Стрічка для огородження волейбольного майданчика – 950 грн. | Створення сучасного майданчику для пляжного волейболу в місті Березань біля Центрального озера. |
| 2 | Школа, відкрита для всіх | 12855 | Придбання матеріалів: 1. Перфорований метал - 1800 грн. 2. Труба профільна, 12 м.п. - 1080 грн. 3. Труба ДУ, 12 п.м. – 960 грн. 4. Електроди, 2,5 кг - 225 грн. 5. Фарба чорна, 2,5 кг - 250 грн. 6. Фарба жовта, 1 кг - 170 грн. 7. Коліно коване, 4 шт. - 200 грн. 8. Полікарбонат, 38 м2- 8170 грн. | Виготовлення та встановлення пандусу в будівлі Березанської ЗОШ №2. |
| 3 | Поштовий - осередок соціальної згуртованості в громаді | 29990 | Придбання матеріалів: 1. Дошка, 3,5 м3 - 11200 грн. 2. Болти, гайки, шайби - 570 грн. 3. Метал (труба 20*40, кутник ) - 5480 грн. 4. Ручний насос для свердловини - 3500грн. 5. Плитка тротуарн,а 5 м2 – 1590 грн. 6. Бордюр, 25 м.п. – 1475 грн. 7. Фарба – 2350 грн. 8. Захисні рукавиці,15 шт. – 375 грн. 9. Книги (призи для дітей) – 850 грн. 10. Щітки, розчинники, шліфувально-зачисні круги – 720 грн. 11. Покрівля для альтанки – 1880 грн. | Буріння свердловини та облаштування місце бювету із побудовою альтанки в ж/м Поштовий. |
| 4 | Спортивно-ігровий майданчик задля здорового та активного дитинства | 30000 | Придбання матеріалів: 1. Труби металеві, 40 м.п. – 9100 грн. 2. Брус, 130 м.п. – 9500 грн. 3. Фарба, 12 шт. – 2400 грн. 4. Цемент, 10 шт. – 900 грн. 5. Щітки, 20 шт. – 500 грн. 6. Рукавиці гумові, 30 шт. – 300 грн. 7. Розчинник, 10 л. – 250 грн. 8. Електроди, 1 уп. – 280 грн. 9. Круги на болгарку, 7 шт. – 70 грн. 10. Щітки по металу, 5 шт. – 75 грн. 11. Щітки для болгарки, 5 шт. – 125 грн. 12. Метизи (кріплення) - 4000 грн. 13. Фанера, 5 шт. – 2500 грн. | Встановлення дитячого спортивно-ігровий майданчику в с.Недра Березанської ТГ та висаджування дерев, кущів і квітів. |
| 5 | Worm - рятівник екожиття громади Яблуневого | 30000 | Придбання: 1. Каліфорнійські черв’яки, 30 сімей – 12000грн. 2. Контейнери, 30 шт. – 7200 грн. 3. Стелажі, 10 шт. – 5300 грн. 4. Дошки, 25 шт. – 2000 грн. 5. Саморізи, 25 уп. – 200 грн. 6. Мішки для біогумусу, 1000 шт. – 2000грн. | Створення вермоферми для перероблення рослинних решток у біогумус. |
| 6 | Облаштування зони відпочинку в парку біля школи | 30000 | Придбання матеріалів: 1. Урна металева кругла 12 л., 6 шт. – 4800грн. 2. Вуличний ліхтар, 6 шт. – 5400 грн. 3. Лавка садова 1,3 м, 6 шт. – 13200 грн. 4. Лампочки. 6 шт. - 220 грн. 5. Електричний кабель. 70 м – 2100 грн. 6. Цемент, 12 мш. - 1080 грн. 7. Гранітний відсів, 77 шт. – 1700 грн. Оренда бетозмішувачу 1 дн. – 500 грн. Транспортні послуги – 1000 грн. | Облаштування місць відпочинку в селі Лехнівка шляхом встановлення в парковій зоні лавок, ліхтарів, урн для сміття та впорядкування прилеглої території. |
| 7 | Здорова громада - здорова нація | 30000 | Придбання матеріалів: 1. Шалівка 30х200 4,5 м, 1 м3 – 4500 грн. 2. Цемент, 50 мш. – 5000 грн. 3. Лопата, 3 шт. – 450 грн. 4. Граблі, 3 шт. – 450 грн. 5. Пісок, 10 м3 – 3500 грн. 6. Відсів, 10 м3 – 4000 грн. 7. Футбольні м’ячі, 5 шт. - 4500 грн. 8. Волейбольні м’ячі, 5 шт. – 2500 грн. 9. Рукавиці боксерські, 3 шт. – 1800 грн. 10. Лапи боксерські, 2 шт. - 1400 грн. Доставка будівельних матеріалів – 1900грн. | Приведення в належний стан територію ДЮСШ „Старт“, ремонт підлоги в будівлі даного закладу, створення стенду. |
| 8 | Вчись, тренуйся, розвивайся | 29999 | Придбання: 1. Тенісний стіл, 1 шт. – 7000 грн. 2. Шведська стінка з лавою для преса, 1 шт. – 7999 грн. 3. Спортивний інвентар (комплект тенісних ракеток), 2 шт. – 1200 грн. 4. Зовнішні двері – 6300 грн. 5. Суміш для підлоги, 4 мш. – 600 грн. 6. Лінолеум, 27 м.п. – 8100 грн. | Проведення поточного ремонту частини комунального приміщення Березанської міської ради, що знаходиться за адресою: село Лехнівка, бульвар Центральний,14В, з подальшим облаштуванням спортивної зали. |
| 9 | Шевченковими шляхами – з глибини віків до сьогодення | 24755 | Придбання: 1. Табличка 60*30 см з кріпленням, 10 шт. – 4700 грн. 2. Дизайн табличок, 10 шт. - 200 грн. 3. Цемент (25 кг), 7 мш. – 735 грн. 4. Труба-рейлінг для виготовлення фіксованого каркасу інформаційного стенду, 16 м.п. – 1520 грн. Макетування та друк інформаційних ілюстрованих буклетів А4 для туристів, 2500 екз. – 3100 грн. Дизайн та виготовлення інформаційного стенду з банерного полотна з люверсами 2шт. – 3000 грн. | Встановити спеціальні розпізнавально-вказівні знаки в місті Березань та селах, які приєдналися, для зручного орієнтування за маршрутом до кургану „Розрита могила“, що сприятиме підвищенню туристичного потенціалу Березанської громади через активізацію жителів і туристів та укріплення зв'язків між поколіннями шляхом вивчення та збереження історико-культурної спадщини – творчості Т.Г.Шевченка у м.Березань до 178-ї річниці написання вірша „Розрита могила“. |
| 10 | Розправ свої крила | 29875 | Придбання матеріалів: 1. Профіль гладкий лист, 125 м2 – 24265грн. 2. Профіль направляючий, 40 м.п. – 2000грн. 3. Саморізи по металу, 15 уп. – 450 грн. 4. Герметик, 4 шт. – 400 грн. 5. Оргслко 1200*600*2 призма - 420 грн. 6. Ліхтар, 4 шт. 600 грн. 7. Фарба, 4 шт. – 1150 грн. 8. Фотопапір – 590 грн. | Відновлення пам’ятника „Літака АН-2“ у центральному парку м.Березань та фотовиставка. |
| 11 | Алея Мрій | 30000 | Придбання матеріалів: 1. Лавочка, 10шт. – 25000 грн. 2. Урни для сміття, 6 шт. – 3000 грн. 3. Вуличні ліхтарі, 5 шт. – 2000 грн. | Облаштувати паркову зону для комфортного відпочинку жителям села Садового. |
| ВСЬОГО |  | 293 186 |  |  |

5. Очікувані результати

- зростання активності громадян та їх залучення до виконання суспільно значимих для громади питань;

- покращення якості надання соціальних  послуг, які отримують мешканці громади;

- встановлення партнерських відносин між міською радою, організаціями громадянського суспільства на території громади, жителями з активною життєвою позицією;

- створення просторів для всебічного розвитку дітей шкільного віку в навчальних закладах громади;

- заохочення молоді до здорового способу життя, створення умов для зайняття активними видами спорту;

- розвиток змістовного дозвілля дітей та молоді;

- забезпечення безбар’єрної доступності доступу до громадських об'єктів;

- забезпечення якісного питного водопостачання з елементами благоустрою;

- збереження, відновлення та популяризація об’єктів історико-культурної спадщини громади;

- створення креативних елементів та мальовничих куточків благоустрою на вулицях населених пунктів громади  та інші.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів конкурсу передбачається здійснювати за рахунок Березанської міської ради та Міжнародної організації „Британська рада“. Бюджет пітчингу в загальному розмірі 293186 грн, з них: 143311 грн. місцевий бюджет, а 149875 грн. внесок Британської Ради.

Програма розрахована на 2021 рік і має бути реалізована шляхом проведення заходів і робіт, що передбачені бюджетами проектів.

7. Контроль за реалізацією Програми

Контроль за реалізацією Програми здійснюють заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Рябоконь О.П. та постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів (Тимченко С.В.).

Секретар міської ради                                                                     О.В. Сивак

Додаток 1

до Програми

П А С П О Р Т

Програми реалізації проектів соціальної дії в рамках проекту

„Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості“ (SC3)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління економіки виконавчого комітету Березанської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа міської ради про розроблення програми |  |
| 3 | Розробник Програми | Управління економіки виконавчого комітету Березанської міської ради |
| 4 | Співрозробник Програми | - |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Сектор молоді та спорту, відділ культури, відділ освіти, КП „Березанський комбінат комунальних підприємств“ |
| 6 | Учасник Програми | ГО „Міцна громада“ |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2021 рік |
|  | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | - |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Місцевий бюджет, грантова допомога |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі (грн.): | 293186 |
|  | кошти місцевого бюджету | 143311 |
|  | грантові кошти | 149875 |

Секретар міської ради                                                                             О.В. Сивак

Додаток 2

до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми реалізації проектів соціальної дії в рамках проекту

„Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості“ (SC3)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання Програми, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |
|  | 2021 рік |  |  |  |
| Обсяг ресурсів усього (грн.), у тому числі: | 293186 | - | - | 293186 |
| Місцевий бюджет | 143311 | - | - | 143311 |
| Грантові кошти |  | - | - | 149875 |

Секретар міської ради                                                         О.В. Сивак

Додаток 3

до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми реалізації проектів соціальної дії

в рамках проекту „Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості“ (SC3)

| № | Назва проекту | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Волейбол для всіх | 2021 | Сектор молоді та спорту | Місцевий бюджет | 15712 | Облаштування волейбольного пляжного майданчику |
| 2. | Школа, відкрита для всіх | 2021 | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 12855 | Встановлення пандусу |
| 3 | Поштовий - осередок соціальної згуртованості в громаді | 2021 | КП „Березанський комбінат комунальних підприємств“ | Місцевий бюджет | 29990 | Покращення благоустрою |
| 4. | Спортивно-ігровий майданчик задля здорового та активного дитинства | 2021 | ГО „Міцна громада“ | Грант | 30000 | Створення спортивного майданчику |
| 5. | Worm - рятівник екожиття громади Яблуневого | 2021 | ГО „Міцна громада“ | Грант | 30000 | Створення екологічної вермоферми для переробки рослинних решток |
| 6. | Облаштування зони відпочинку в парку біля школи | 2021 | ГО „Міцна громада“ | Грант | 30000 | Створення зони відпочинку |
| 7. | Здорова громада - здорова нація | 2021 | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 30000 | Створення зони для зайняття спортом |
| 8. | Вчись, тренуйся, розвивайся | 2021 | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 29999 | Облаштування спортивної зали |
| 9. | Шевченковими шляхами – з глибини віків до сьогодення | 2021 | Відділ культури | Місцевий бюджет | 24755 | Встановлення вказівних знаків |
| 10. | Розправ свої крила | 2021 | ГО „Міцна громада“ | Грант | 29875 | Відновлення пам’ятника літаку |
| 11. | Алея Мрій | 2021 | ГО „Міцна громада“ | Грант | 30000 | Облаштування паркової зони |
|  | Всього |  |  |  | 293186 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                           О.В. Сивак

Додаток 4

до Програми

- Календарний план

Програми реалізації проектів соціальної дії

в рамках проекту „Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості“ (SC3)

Березанська міська рада Київської області вул. Героїв Небесної Сотні, 1, м. Березань

Код відомчої класифікації_____02_____

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету_0216030,0217330

КЕКВ 3110, 2240, 2210, 3122.

| № з/п | Показники | Правова підстава | Відповідальний за проведення заходу (організація, управління, відділ, особа) | Затверджено на 2021 рік тис. грн. |  | В тому числі по місяцях, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього, Грн. | В т. ч. за рахунок загального фонду бюджету | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| 1. | Реалізація проектів, що були відібрані конкурсною комісією в рамках пітчингу соціальної дії |  | Сектор молоді та спорту, відділ культури, відділ освіти, КП „Березанський комбінат комунальних підприємств“ | 143311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143311 | - | - | - |

Секретар міської ради                                                                                                                                   О.В. Сивак