*Додаток*

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Березанської міської ради

від 05.03.2020 № 991-86-VII

ПІДСУМКИ

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2019-2021 РОКИ У 2019 РОЦІ

Протягом 2019 року виконавчі органи місцевого самоврядування Березанської міської об’єднаної територіальної громади спрямовували свою діяльність на організацію виконання заходів, визначених Планом соціально-економічного розвитку Березанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019–2021 роки, затвердженим рішенням Березанської міської ради від 18.04.19 № 714-65-VII, а також розпорядженнями та дорученнями Київської обласної державної адміністрації. На території громади проводилася цілеспрямована робота щодо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, залучення інвестицій в економіку, а також розв’язання найгостріших соціальних проблем.

**1. Соціальна сфера.**

***1.1. Молодіжна політика***

З метою розвитку молодіжного руху у Березанській міській об’єднаній територіальній громаді затверджена Комплексна програма підтримки та розвитку молоді на 2015-2020 роки «Молодь Березані» (рішення Березанської міської ради від 29.06.2015 № 469-52-VI).

Упродовж 2019 року сектором молоді та спорту спільно зі структурними підрозділами виконавчого комітету Березанської міської ради, членами започаткованої молодіжної громадської організації «Країна починається з тебе», представниками учнівського самоврядування міських та сільських шкіл об’єднаної територіальної громади та за безпосередньою участю молоді проводились різноманітні заходи з пропаганди здорового способу життя, екологічного виховання, національно-патріотичного спрямування, профілактики правопорушень, організації культурно-масових дійств тощо. Серед них найбільш популярними стали: Молодіжний зліт, фестивалі короткометражних фільмів «Love is…», «Відкрита ніч. Дубль 22»,; флешмоби «Молодь – за здоровий спосіб життя» та «День без поліетилену і пластику»; свято вуличної музики; Арт-пікнік, у програмі якого були виступи гуртів, вулична їжа, вільний мікрофон, фотозона, зона з аніматорами, нічний кінопоказ, пінна вечірка та запальна дискотека; обговорення проблем булінгу та лукізму, ярмарки вакансій, велопробіги, спортивні змагання з футболу, пляжного волейболу, шахів тощо.

Молодь Березанської громади залучена до програми «Молодіжний банк ініціатив «NEW WAY». Це **банк ідей, банк соціально значимих проектів, банк молодих та ініціативних людей, які готові допомагати іншим  людям та місцевій громаді.**З молоддю працює координатор БО «Благодійний фонд Березані». Двічі на тиждень близько 30 молодих людей зустрічаються, щоб отримати систематичні знання з громадської активності, демократизації, прав людини, основ державного управління і місцевого самоврядування. Учасники програми беруть участь у тренінгах, зустрічах, отримують досвід з написання та реалізації проектів, ідей. Зокрема, у 2019 році цікавими стали тренінги, організовані у рамках освітньої програми «НА ВЧИСЬ!».

Представники влади, громади, бізнесу надають різнопланову підтримку і сприяють забезпеченню участі молоді в житті громади. У 2019 році в рамках програми «Молодіжний банк ініціатив «NEW WAY» проведено один грантовий конкурс соціально-значимих ініціатив, у якому було представлено 3 проєкти (кошти залучаються під час молодіжних фандрейзингових акцій та підтримки з місцевих джерел юридичних та фізичних осіб)

Учасники цієї програми та представники учнівського самоврядування беруть участь/присутні в залі під час проведення апаратних нарад у міського голови, засідань виконавчого комітету та міської ради. Спробували бути в ролі депутатів міської ради та ухвалювати рішення, зокрема, щодо заборони використання учнями гаджетів на уроках.

Найбільш талановита й активна молодь громади відзначається грамотами виконавчого комітету Березанської міської ради та стимулюється преміями міського голови.

***1.2. Зайнятість населення та ринок праці.***

Чисельність громадян, які звернулись до служби зайнятості за отриманням соціальних послуг та яким надано статус безробітного протягом 2019 року, становить 569 осіб, що на 20% більше проти 2018 року (471 особа).

Загальна чисельність безробітних громадян, які отримали соціальні послуги у звітному періоді, склала 760 осіб, що на 9% більше у порівнянні з 2018 роком (697 безробітних). Із загальної чисельності незайнятих громадян «жіноче безробіття» становить 57%, молодь у віці до 35 років - 31%.

На кінець звітного періоду зареєстровано 277 безробітних громадян (на 01.01.2019 – 190 безробітних), із них отримують допомогу по безробіттю – 239 осіб. Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю склав 4244 грн, що на 12% більше проти 2018 року. Зростання кількості безробітних зумовлено сезонністю роботи громадян. Навантаження на одне вільне робоче місце зросло більше ніж у два рази і становить 7 осіб (у 2018 – 3 особи).

Протягом 2019 року до Березанської міської філії центру зайнятості роботодавці подали для укомплектування 733 вакансії, що більше у порівнянні з минулим роком на 23% (у 2018 році – 594 вакансій). Попит на робітничі професії склав дві третини з них (67% від усіх вакансій). За направленнями служби зайнятості укомплектовано 52,5% вакансій (на 3% менше проти 2018 року), зокрема, за професіями: продавець, майстер, бухгалтер, представник торгівельний, фахівець, експедитор, спеціаліст державної служби, сортувальник сировини та матеріалів, електрогазозварник, інспектор охорони, водій автотранспортних засобів, оператор котельні, слюсар-ремонтник, кухар, офіціант, бармен, прибиральник, вантажник, підсобний робітник тощо.

На виконання заходів Програми зайнятості населення м.Березань на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Березанської міської ради від 26.04.2018 №494-47-VII , у 2019 році працевлаштовано на вільні вакантні робочі місця 489 осіб, з них безробітних - 173 особи, що на 33% більше, ніж торік (366 осіб, із них 170 безробітних). Із загальної кількості працевлаштованих - 60 осіб, які відносяться до соціально-незахищених верств населення, в т.ч. один учасник АТО-ООС. Крім того, три учасника АТО-ООС з числа безробітних повторно повернулися на службу в ЗСУ за контрактом.

Для 10-ти осіб (проти 3-ох осіб у 2018 році), працевлаштованих за направленням служби зайнятості, прийнято рішення щодо компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Протягом 2019 року два безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю на відкриття підприємницької діяльності у сфері надання ІТ-послуг і торгівлі. Середній розмір допомоги склав 30 тис.грн.

На професійне навчання протягом 2019 року направлено 34 безробітних, (у 2018 році – 58 безробітних). Рівень працевлаштування після навчання становить 94,3%.

У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 303 безробітних, що на 6 % більше, ніж у 2018 році (285 осіб). Проводились різноманітні роботи з благоустрою населених пунктів, підсобні роботи тощо. Роботи виконувались за кошти роботодавців - 876,2 тис.грн, Фонду соціального страхування на випадок безробіття – 60,2 тис.грн, місцевого бюджету - 1,7 тис. грн.

Профорієнтаційними послугами у звітному періоді скористалися 2259 незайнятих та зайнятих громадян, в тому числі 1025 учнів загальноосвітніх шкіл, яким всього надано 4096 профінформаційних, профконсультаційних та з профвідбору послуг, використовуючи сервіси державної служби зайнятості: "Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри" (profi.dcz.gov.ua) і "Моя професія: консультаційна мережа" (myprofession.com.ua), на яких можна пройти тестування і визначити рівень власних професійних інтересів, інтелекту та особистісні схильності до певного виду професійної діяльності.

***1.3. Заробітна плата та стан її виплати.***

Стан виплати заробітної плати, її легалізація, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та повної виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах об’єднаної громади перебуває на постійному контролі виконавчих органів міської ради.

Згідно з моніторингом кола підприємств, які підлягають статистичним спостереженням, станом на 01.01.2020 заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

У 2019 році проведено 12 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких розглядались питання щодо мінімізації виплати заробітної плати та нарахування її менше законодавчо встановленого мінімуму окремими суб’єктами господарювання, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на території громади, заслуховувалися керівники запрошених підприємств (у 2018 році - 6 засідань).

З метою дотримання законодавства про працю, легалізації трудових відносин та зайнятості населення впродовж 2019 року проведено 20 інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання та 9 роз’яснювальних заходів (у 2018 році - 10 інспекційні відвідування). Складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення (з них: про порушення встановлених законом термінів виплати заробітної плати - 4, про порушення порядку оформлення трудових відносин з найманими працівниками - 2). Винесено штрафних санкцій на суму 25,038 тис. грн. Проведено 24 превентивних заходів, що підтверджується довідками.

У 2019 році кількість новостворених робочих місць (214) перевищує кількість ліквідованих (188) робочих місць

За наявною інформацією Головного управління статистики у Київській області середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств та організацій за три квартали 2019 року становить 10858 грн, що на 16% більше, ніж за відповідний період минулого року, та у 2,8 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн).

***1.4. Соціальний захист населення***

Соціальний захист і соціальне забезпечення - одна з головних функцій держави та органів місцевого самоврядування, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь соціально вразливих верств населення.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпеченняу 2019 році склали 54 млн грн, що на 14 млн грн, або на 20% менше ніж торік.

Зокрема на фінансування міських цільових програм соціальної спрямованості у 2019 році використано 1918 тис.грн, що в 1,5 разиі більше проти 2018 року.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи програми | 2018рік | | | | 2019рік | |
| Кількість  отримувачів | | Сума, тис.грн | | Кількість  отримувачів | Сума, тис.грн |
| Березанська міська цільова програма «Турбота»  на 2016-2020 роки | | | | | | |
| Матеріальна допомога на проведення складних хірургічних операцій та лікування онкохворих, малозабезпечених, інвалідів всіх категорій, дітей-сиріт та інших категорій населення, які опинилися в складних життєвих обставинах | 252 | | 326,6 | | 333 | 556,9 |
| Програма з національно-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в м.Березань на 2018-2021 роки | | | | | | |
| Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям – контрактникам | 13 | 52,0 | | 25 | | 92,1 |
| Програма соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей в м.Березань  на 2017-2020 роки | | | | | | |
| Матеріальна допомога учасникам АТО та членам їх сімей | 23 УБД та 10 членів сімей УБД | 205,0 | | 30 | | 247,1 |
| Міська цільова Програма фінансування пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування на 2019 рік | | | | | | |
| Безкоштовний проїзд у міському автомобільному транспорті пільгових категорій населення | 4329 | 432,9 | | 4471 | | 566,2 |
| Міська цільова Програма фінансування пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2019 рік | | | | | | |
| Компенсація за проїзд 1 раз на рік до будь–якого населеного пункту України та у зворотньому напряму (без врахування пересадок) автомобільнимабо повітряним, або залізничним, або водним транспортом | 41 | 26,5 | | 63 | | 30,0 |
| фінансування пільг з послуг зв’язку | 655 | 99,9 | | 568 | | 136,1 |
| фінансування пільгового проїзду залізничним транспортом приміського сполучення | 975 | 106,9 | | 1053 | | 289,5 |
| Всього | 6298 | 1249,7 | | 6543 | | 1917,9 |

Скеровано пакети документів 13-ти учасників АТО-ООС на отримання адресної матеріальної допомоги за обласною Програмою «Комплексна програма соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2018-2020 роки».

У повному обсязі проведено виплати державної соціальної допомоги. Видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми зросли проти минулого року на 14,5 %, на виплату допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства – на 43 %. Натомість, сума виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році зменшилась на 49,7 тис. грн (або на 2%) в зв’язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму та збільшенням доходів громадян, що відповідно призвело до зменшення розміру допомоги.

У 2019 році з’явились нові види соціальної допомоги:

* послуги з догляду за дитиною «муніципальна няня», виплачено 26 тис. грн;
* допомога на дітей, які виховуються в багатодітній родині, виплачено - 1775,1 тис. грн;
* одноразова натуральна допомога «пакунок малюка», видано 155 одиниць.

У 2019 році призначено субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, тверде паливо та скраплений газ 2149 домогосподарствам на суму 13,7 млн грн, що майже на 8 млн грн менше, ніж торік ( у 2018 році – 3137 домогосподарствам на суму 21,5 млн грн). У зв’язку зі зниженням соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг та зростанням доходів громадян середній річний розмір призначеної субсидії одного одержувача зменшився проти попереднього року на 1800 грн, або на 22%, і склав 6400 грн.

Станом на 01.01.2020 в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 6938 громадян (2018 рік – 5393 особи). Збільшення кількості громадян на обліку в ЄДАРП зросло через розширення зони обслуговування сільського населення старостинських округів.

За підсумками 2019 року видано 154-ом особам з інвалідністю направлення щодо забезпечення протезно-ортопедичними виробами (у 2018 році – 104); оздоровлено 124 особи пільгових категорій, що на 17 осіб більше проти попереднього року.

У 2019 році 4 учасника бойових дій з числа учасників антитерористичної операції пройшли навчання для отримання професії водія та підвищення категорії «D» (2018 рік – 3 учасника бойових дій).

Для забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, подано потребу щодо придбання житла учаснику АТО - інваліду війни І-ої групи. Цільові кошти з державного бюджету виділено та перераховано на спеціальний рахунок в Ощадбанку, здійснюється підбір житла.

Окрім цього, з метою захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2019 році вживались заходи щодо придбання житла для дитини, позбавленої батьківського піклування, за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на такі цілі в сумі 366,8 тис. грн.

Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надає 45 видів соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. У 2019 році центр надав соціальні послуги 1567 особам .

Вісімнадцять соціальних працівників центру двічі на тиждень відвідують та надають соціальні послуги за адресою проживання 236 підопічним. Мультидисциплінарна команда надала 239 комплексних соціальних послуг 194 одиноким непрацездатним громадянам з виїздом за адресою проживання (у 2018 році - 237 послуг 181 особі).

У відділенні денного перебування територіального центру на обліку перебуває 226 осіб. Тут надають послуги з підтримки здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів..У відділенні працює група денного догляду для особливих дітей. Основне завдання фахівців, які працюють з такими дітками, - адаптація їх у соціумі, розвиваючі навчальні ігри, формування навичок самообслуговування, залучення до культурно-масових міських заходів для дітей. Дітей привозять у відділення та відвозять назад додому автомобілем територіального центру. Право дітей на освіту забезпечують вчителі ЗОШ №№ 2 і 4 м.Березань. У 2019 році група денного перебування дітей з особливими потребами, у якій налічується 13 осіб, отримала нове приміщення. До їхніх послуг – затишна вітальня, простора ігрова кімната з новими меблями, їдальня з необхідним обладнанням, басейн та відповідно пристосований санвузол, благоустроєна територія. Ще частина цього приміщення підготовлена для роботи реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю. На капітальний ремонт будівлі, облаштування, благоустрій використано 5,4 млн грн з місцевого бюджету та 1,5 млн грн - з обласного бюджету.

Не залишаються без уваги одинокі люди поважного віку, які потребують сторонньої допомоги. У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування проживає 14 підопічних, з них: ветерани війни – 4, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС – 4, особи з інвалідністю – 4, ветерани праці – 2. Вартість обслуговування одного підопічного становить 9781 грн в місяць, що на 36,2% більше проти минулого року.

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 1011 осіб скористалися перукарськими послугами, послугами з ремонту одягу та взуття, послугами з прання білизни тощо . Гарячим харчуванням забезпечувались 45 підопічних, 204 особи отримували продуктові набори. 50 осіб скористалися банком одягу благодійної допомоги. Через пункт прокату 63 особи отримали технічні засоби реабілітації.

***1.5. Житлове будівництво та містобудівна діяльність.***

Упродовж 2019 року в Березанській міській об’єднаній територіальній громаді введено в експлуатацію 56 садибних будинків загальною площею 6278 кв. м та 13 садових будинків загальною площею 855 кв. м. Введення в експлуатацію житла зросло проти попереднього року на 1665 кв. м, або на третину.

У 2019 році відновилося за останнє десятиріччя будівництво багатоквартирних житлових будинків. Житловий комплекс «Заріччя» (шість чотириповерхових будинків) будується на земельній ділянці загальною площею 1,26 га по вул. Героїв Небесної Сотні, 68 у м.Березань. Земельна ділянка передана інвестору в оренду за результатами аукціону.

Розпочато впровадження спільного з обласною державною адміністрацією проєкту будівництва житла по вул. Кийка в м.Березань. Проєктом передбачено зведення 4-х багатоквартирних будинків для учасників АТО, молодих фахівців медичної галузі, освітян, а також інших незахищених верств населення Київщини. Проєкт фінансуватиметься за кошти обласного бюджету. У 2019 році з місцевого бюджету на виготовлення проєктно-кошторисної документації виділено 1026 тис. грн.

Щодо містобудівної діяльності: у 2019 році розроблено 4 детальних плани (у 2018 році – 3), 39 будівельних паспортів (у 2018 році – 52), 5 паспортних прив’язок (у 2018 році – 7).

***1.6. Житлово-комунальне господарство.***

Діяльність комунальних підприємств житлово-комунального господарства спрямована на підвищення якості життя мешканців об’єднаної громади. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури, поліпшення благоустрою населених пунктів, створення безпечного середовища визначено основними пріоритетами розвитку громади.

На виконання заходів щодо реалізації передбачених Урядом дій з реформування галузі та забезпечення стабільного функціонування об’єктів житлово-комунального господарства у 2019 році був проведений конкурс з призначення управителя кожного багатоквартирного будинку у м.Березань. Управителем визначено КП «Житлово-побутове підприємство виконавчого комітету Березанської міської ради», з яким укладено 79 угод на управління багатоквартирним будинком.

Для зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази житлово-комунального комплексу в 2019 році залучено 10,5 млн грн капітальних інвестицій, в тому числі: з державного бюджету – 2,1 млн грн, з обласного та місцевого бюджетів – по 4,0 млн грн.

Зокрема, для забезпечення населення якісною питною водою на розвиток та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення використано 8,8 млн грн. З них: на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво резервної свердловини та очисних споруд стічних вод на ж/м Березань-2 – 0,8 млн грн, реконструкцію КНС №7 м.Березань – 7,7 млн грн, заміну застарілого енергоємного обладнання - 0,4 млн грн.

На придбання транспортних засобів, в тому числі спеціального призначення, та інших механізмів використано 2,6 млн грн. За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 2,1 млн грн закуплено багатофункціональний екскаватор-навантажувач.

З метою поліпшення благоустрою населених пунктів встановлені дитячі майданчики у Парку Слави м.Березань, с.Садове, упорядковано набережну озера Центральне, проводилась санітарна очистка прибудинкових територій багатоповерхових будинків у м.Березань та с.Садове, а також спилювання сухих та аварійних дерев на прибудинкових територіях.

КП «Житлово-побутове підприємство виконавчого комітету Березанської міської ради»у 2019 році, надаючи послуги з утримання багатоквартирних житлових будинків, відремонтувало 1843,5 кв. м покрівель а суму 256 тис. грн; замінено внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення протяжністю 490 м; загерметизовано 770,6 м панельних стиків; повністю обстежено та прочищено димовентиляційні канали, виконано поточні ремонти місць загального користування.

КП «Міськводоканал виконавчого комітету Березанської міської ради» для поліпшення послуг з водовідведення виконало профілактичні роботи з прочищення каналізаційної магістралі по вул. Шевченків шлях (від №147 до № 156), колекторів по вул. Гагаріна та вул. Героїв Небесної Сотні, а також КНС №3 та КНС №4.

У 2019 році комунальними підприємствами надано житлово-комунальних послуг населенню на суму 12,7 млн грн, що на 3,7 млн грн, або в 1,4 рази, більше проти 2018 року. Зокрема, внаслідок підвищення тарифів зріс обсяг наданих послуг з водопостачання та водовідведення на 45%, з обслуговування будинків та прибудинкових територій – на 55%. Рівень сплати населення за отримані послуги склав 95%. З них: за послуги з водопостачання та водовідведення – 98%, за обслуговування багатоквартирних будинків та прибудинкових територій – 92%. Борг населення КП «Житлово-побутове підприємство виконавчого комітету Березанської міської ради» зріс у 2019 році на 527 тис.грн. З метою зниження рівня заборгованості КП «ЖПП» у 2019 році вживали такі заходи:

- надіслано претензій на загальну суму 1216,1 тис. грн;

- укладено з боржниками 29 договорів реструктуризації боргу на загальну суму 189,3 тис. грн терміном від 6 до 15 місяців;

- інформування споживачів через оголошення на під’їздах будинків;

- нагадування боржникам по телефону про сплату за комунальні послуги;

- виїзд до боржників згідно з графіком .

***1.7. Енергозабезпечення та енергозбереження***

Відповідно до Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв м. Березань на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Березанської міської ради від 30.01.2017 № 264-29-VII, у 2019 році виконано :

- заміну та встановлення енергозберігаючих вікон у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради» (державний бюджет – 100 тис.грн);

- заміну та встановлення енергозберігаючих вікон у пологовому, дитячому, терапевтичному відділеннях КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» (місцевий бюджет - 465,5 тис.грн);

- електромонтажні роботи з поточного ремонту мереж зовнішнього електропостачання КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» (місцевий бюджет - 215,6 тис.грн);

- заміну та встановлення енергозберігаючих вікон у закладах освіти: ДНЗ «Вишенька» (с. Лехнівка), ДНЗ «Ромашка» (м.Березань), ДНЗ «Ранок» (с.Садове), Недрянський НВК, Садова ЗОШ І-ІІІ ступенів (місцевий бюджет - 469,4 тис.грн);

- заміну електричних котлів опалення Пилипчанського НВК (інші джерела фінансування - 300,0 тис.грн) ;

- капітальний ремонт з утепленням покрівлі Ярешківського НВК (інші джерела фінансування);

- поточний ремонт системи опалення ДНЗ «Ромашка» (інші джерела фінансування – 200,0 тис.грн);

- встановлення енергоощадливих LED-ламп вуличного освітлення (400 шт., місцевий бюджет - 114,5 тис.грн);

- заміну застарілого енергоємного обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Міськводоканал»: насос другого підйому води центрального водозабору, два глибинних насоси на ж/м Жовтневий, три фекальні насоси; встановлено автоматизований механізм з регулювання насосними установками (місцевий бюджет – 299,0 тис.грн);

- реконструкцію каналізаційно-насосної станції №7 м.Березань (місцевий бюджет – 2140 тис.грн, обласний бюджет – 4033 тис.грн);

* заміну вхідних дверей у під’їздах багатоквартирних житлових будинків по вул. Березанський шлях, 18, вул. Шевченків шлях, 118, вул. Шевченків шлях, 150, вул. Березанський шлях, 24 , вул. Маяковського 57 у м. Березань.

Окрім переліченого,  виготовлено проектно-кошторисну документацію для утеплення фасадів ясел-садків «Ромашка», «Лелеченька», Березанського НВК, Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4.

Установи і заклади, що утримуються за кошти місцевого бюджету, та комунальні підприємства міської ради станом на кінець звітного періоду не мають. заборгованості за використаний природний газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення.

З метою вирішення першочергових завдань енергоефективності, ефективного використання енергетичних ресурсів, зміцнення енергетичної безпеки, поліпшення якості енергетичних послуг, захисту довкілля та впровадження заходів з енергозбереження розроблено та затверджено Березанською міською радою (рішення від 28.11.2019 № 929-80-УІІ) План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Березанської міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року.

**2. Гуманітарна сфера.**

***2.1. Освіта.***

Освіта міської об’єднаної територіальної громади на шляху реалізації передбачених Урядом дій з реформування галузі освіти та забезпечення стабільного функціонування закладів освіти, яка є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства та держави.

У закладах загальної середньої освіти Березанської міської ради навчається 2458 учнів (у 2018 році - 2394 учнів), у 7 дошкільних навчальних закладах виховується 803 дітей (у 2018 році – 853 дітей).

Позашкільний навчальний заклад - Центр дитячої та юнацької творчості «Надія» надає свої послуги 1000 вихованцям (у 2018 році - 774 вихованцям.), у дитячо-юнацькій спортивній школі «Старт» займається 442 дітей (у 2018 році – 359 дітей). Показник охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою становить 58,7% (у 2018 році - 47,33 % ).

У закладах загальної середньої освіти охоплено інклюзивним навчанням 11 учнів з особливими освітніми потребами, індивідуальною формою навчання – 23 учні. У яслах-садку «Ромашка» виховується 1 дитина з особливими освітніми потребами.

Педагоги постійно працюють над своїм професійним зростанням. У місті працює 11 міських методичних об’єднань, 4 майстер-класи, педагогічна студія, школа передового педагогічного досвіду.

Учні закладів загальної середньої освіти у 2019 році вибороли 27 призових місць у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (у 2018 – 15 місць), 3 призових місця у конкурсі-захисті робіт МАН України (у 2018 -2 місця). Учениця Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, тала переможцем ІІ етапу конкурсу-захисту МАН України.

У 2019 році документи про освіту отримали 309 випускників із 9 закладів загальної середньої освіти Березанської міської ради. З них: 202 випускників 9-х класів та 107 учнів 11-х (12-х) класів. Крім денної форми навчання учні мали змогу навчатися за екстернатною формою (2 учні 9,11 класу та 2 учні 1 класу) та здобувати повну загальну середню освіту у заочному консультаційному пункті при Садовій ЗОШ І-ІІІ ступенів (1 учень).

28 випускників 9-х класів отримали свідоцтва про базову вищу освіту з відзнакою. Серед випускників 11-х класів атестатами особливого зразка та золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» нагороджено 3 учні, 4 учні нагороджені срібними медалями «За досягнення у навчанні».

«Нова українська школа» - це ключова реформа середньої освіти. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. На впровадження цієї реформи у 2019 році  використано майже 800 тис.грн, що на третину більше проти 2018 року. В тому числі з державного бюджету отримано 585 тис. грн, з місцевого бюджету профінансовано – 215 тис. грн. Кошти використано на придбання дидактичних матеріалів на суму 150 тис. грн., що повністю задовольняє потребу першокласників, на придбання сучасних меблів - 390,0 тис. грн, комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти - 260 тис. грн.

Протягом 2019 року вживалися заходи зі зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів, їх енергозбереження, підвищення рівня протипожежної безпеки. Капітальні інвестиції з бюджетів усіх рівнів склали у 2019 році майже 4,5 млн грн. Зокрема, оновлено обладнання для харчоблоків, придбавалась комп’ютерна техніка для сільських шкіл, облаштовувались предметні кабінети навчальних комплексів, дитячі майданчики у дошкільних закладах, розпочалось будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту у ЗОШ №4 м.Березань, встановлено пожежну сигналізацію у ДНЗ «Ромашка», загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №1, №2 м.Березань, Березанському НВК, обладнано блискавкозахистом, ДНЗ «Ромашка». Проведено також поточні ремонти внутрішніх вбиралень, внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, упорядкування прилеглих територій освітніх закладів.

Одним з важливих проблем галузі освіти у громаді є малокомплектність класів сільських шкіл, що призводить до здороження витрат на утримання 1-го учня, негативно позначається на якості знань. Тому без оптимізації освітньої галузі не обійтись. Відтак, є розроблений План модернізації мережі освітніх закладів Березанської ОТГ і впроваджуватися він буде поступово без створення соціальної напруги.

Значна увага надавалась відпочинку та оздоровленню дітей Березанської ОТГ. У червні 2019 року при кожному навчальному закладі працювали 9 таборів з денним перебуванням дітей, де відпочивало 650 дітей пільгових категорій. Ще 105 дітей відпочивали на улюбленому курорті біля Чорного моря «Рассєйка». В цілому забезпечено відпочинком та оздоровленням 1683 дитини шкільного віку, що становить 70,2% від загальної кількості дітей шкільного віку (2396 дітей) по Березанській ОТГ, з них оздоровленням – 250 дітей (або 15 % від загальної кількості оздоровлених дітей шкільного віку), відпочинком – 1433 дитини (85 % від загальної кількості оздоровлених дітей міста шкільного віку). За кордоном оздоровилося 95 дітей. Оздоровились усі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 98% дітей учасників АТО, 95% дітей, що перебувають на диспансерному обліку, 39% дітей, що мають статус ВПО, 59% дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей.

З місцевого бюджету на відпочинок та оздоровлення дітей використано 654,6 тис.грн, що на 37% більше, ніж торік.

***2.2. Національно-патріотичне виховання.***

На виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді до служби в Збройних Силах України на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Березанської міської ради від 20.02.2018 №470-46-VII, вживалися заходи щодо виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщигни, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України.

У 2019 році організовано та проведено: спартакіаду допризовної молоді, в якій взяли участь 50 старшокласників Березанської ОТГ. Систематично організовуються зустрічі допризовної та призовної молоді з ветеранами війни, Збройних Сил, воїнами–інтернаціоналістами, учасниками АТО. Відбулася презентація двохтомника учасника АТО, письменника і поета Бориса Гуменюка «Вірші з війни», а також його документального фільму, присвяченого пам’яті загиблого побратима. У закладах освіти проводяться уроки мужності та військово-професійної орієнтації, виховні години на теми: «Я патріот своєї держави», «Юний захисник», « Ветеран АТО - Герой сучасної України», «Вони поклали душу й тіло за наше життя».

Учнівська молодь брала участь у триденних військово-польових зборах. Бійці 5-ої стрілецької роти 2-го батальйону в/ч 3066 Національної гвардії України допомагали готувати молодих людей до захисту Батьківщини

Переможець третього етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» рій «Характерники» посів третє місце в обласному етапі серед 40 учасників Київської області. Юнаки та дівчата показали свої вміння та навики у підготовці до служби у Збройних силах України.

У Березанському краєзнавчому музеї постійно діє експозиція, присвячена захисникам Вітчизни, в тому числі учасникам антитерористичної операції «Герої не вмирають».

В честь пам’яті борців за свободу та незалежність України у 2019 році організовано спортивні заходи, зокрема : турнір з волейболу серед чоловічих команд «Пам’яті Героїв Небесної Сотні», турнір з футболу «Пам’яті Сергія Захаревича».

Проводились загальноміські заходи з відзначення національних свят і пам’ятних дат, зокрема: день Соборності України; день Гідності і Свободи, день Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, день Конституції України, День Незалежності України, День пам’яті жертв Голодомору. До дня пам’яті Героїв Крут проведена тематична екскурсія «Патріотичний подвиг», показ документального фільму про подвиг студентів.

На міському кладовищі встановлено пам’ятний знак «Невідомим солдатам від Березанської громади», де відбуваються почесні перепоховання останків воїнів Другої світової війни.

На реалізацію заходів Програми використано 90 тис. грн.

До призовної дільниці Березанського МВК було приписано 59 громадян 2002 року народження, план призову на строкову військову службу та план призову на військову службу за контрактом у 2019 році виконано в повному обсязі.

Впродовж звітного періоду виконувались заходи Програми організації надання шефської допомоги Березанському міському військкомату, з місцевого бюджету на їх виконання виділено 87 тис.грн, а також Програми організації надання шефської допомоги 5-ій стрілецькій роті 2-го батальйону в/ч 3066 НГУ на 2019 рік (з місцевого бюджету використано 2611,8 тис.грн), та Програма заходів з територіальної оборони на 2017-2020 роки, у 2019 році використано з місцевого бюджету 68,4 тис.грн.

. ***2.3. Охорона здоров’я.***

Розвиток охорони здоров’я у громаді є пріоритетним напрямком, адже від цього залежить якість життя і здоров’я її мешканців

У звітному періоді вживалися заходи щодо реалізації передбачених Урядом дій з реформування галузі та забезпечення стабільності функціонування закладів охорони здоров’я.

У закладі первинної медичної допомоги - КНП «ЦПМСД» - працює 6 лікарів загальної практики сімейної медицини, 1 лікар-терапевт та 4 лікарів-педіатрів. Укладено 14,5 тис. декларацій, що становить майже 86% міського населення.

Протягом 2019 року лікарями загальної практики сімейної медицини та педіатрами надано медичні послуги майже 51 тисячі пацієнтам, здійснено 3177 виїздів до хворих, з них 65% - до дітей. Навантаження на одного лікаря загальної практики сімейної медицини в середньому складає 23 особи в день, на лікаря-педіатра – 20 осіб у день.

У КНП «ЦПМСД» функціонує маніпуляційний кабінет, де лікувальні послуги отримали 402 хворих. Добре оснащений кабінет зменшує навантаження на стаціонарне відділення лікарні на 25-30%. Таке лікування значно дешевше, ефективніше, з меншим психологічним навантаженням на хворого.

Лікарями закладу за програмою «Доступні ліки» виписано 3008 рецептів та забезпечено лікарськими препаратами майже 2914 осіб. З квітня 2019 року рецепти виписуються в електронному вигляді, фінансування здійснюється централізовано коштами НСЗУ.

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, використано 1321,2 тис. грн, виписано 5614 рецептів. Дефіциту забезпечення ліками таких пацієнтів немає.

Згідно з Календарем профілактичних щеплень проводилась вакцинація дитячого населення. На диспансерному обліку перебуває 75 дітей з обмеженими можливостями, з яких шестеро вперше визнані дітьми з інвалідністю.

Для поліпшення надання первинної медичної допомоги з виїздом до пацієнтів придбано легковий автомобіль вартістю 299,5 тис. грн.. Ще один медичний автомобіль Центр отримав від громади м. Пуллах (Баварія) в рамках українсько-німецького партнерства. За кошти НСЗУ здійснено оснащення та поточний ремонт кабінети лікарів на суму 468,3 тис. грн.

У 2019 році завершено будівництво Лехнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. У приміщенні амбулаторії є кабінет прийому пацієнтів, маніпуляційна, кабінет для щеплень, денний стаціонар, а також житло для сімейного лікаря. На співфінансування цього проєкту з місцевого бюджету виділено 795 тис. грн.

Особлива увага у 2019 році надавалась вжиттю заходів щодо підготовки до реформування вторинної ланки охорони здоров’я. Відтак, для впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування, забезпечення доступності медичних послуг на поліпшення матеріально-технічної бази КНП «Березанська міська лікарня» з місцевого бюджету у 2019 році інвестовано понад 2,2 млн грн, що втричі більше, ніж торік. Виконано капітальний ремонт кабінету комп’ютерної томографії, покрівлі харчоблоку, поточний ремонт палати інтенсивної терапії, хірургічного відділення, електромонтажні роботи зовнішнього електропостачання Відділення гемодіалізу облаштовано, кондиціонером, телевізором, меблями. Відтак, створені комфортні умови для пацієнтів відділення, яке цілодобово надає медичні послуги. Придбано дефібрилятор, апарат озонотерапії, високочастотний зварювальний електрокоагулятор «Біозварювання» у хірургічне відділення. Вживалися заходи з енергозбереження у поліклініці, дитячому, терапевтичному, пологовому відділенні.

Створено передумови для впровадження електронного реєстру пацієнтів. Лікарі первинного і вторинного рівня забезпечені комп’ютерною технікою, доступом до мережі Інтернет, що дало змогу підключитись до електронної медичної системи «Хелс».. Тепер пацієнти можуть записатися на прийом до лікаря on-line. Готується до впровадження запуск нових електронних інструментів - електронної медичної картки.

Для роботи на сучасному медичному обладнанні проводиться підвищення кваліфікації медичного персоналу. Крім того, лікарі КНП «Березанська міська лікарня» мали можливість проходити стажування у провідних німецьких клініках Мюнхена і Дахау, брати участь у семінарах та конференціях за проєктом «Підвищення кваліфікації, рівня знань і практичних навиків вузькопрофільних лікарів Баришівської ЦРЛ і Березанської міської лікарні та обмін досвідом у співпраці з німецькими фахівцями» у рамках українсько-німецького партнерства «Пуллах-Баришівка-Березань».

З метою вдосконалення підходів до охорони здоров”я населення об’єднаної громади в рамках реформування галузі впроваджено надання платних медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб, а також за рахунок благодійних внесків, надходжень за договорами добровільного медичного страхування, затверджено тарифи на платні медичні послуги, придбано електронну програму «Платні послуги».

На фінансування міських цільових програм з охорони здоров’я у 2019 році з місцевого бюджету виділено 330,3 тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи програми | 2018рік | | | | | 2019рік | | |
| обласний бюджет | | місцевий бюджет | | | обласний бюджет | місцевий бюджет | |
| Міська цільова програма «Здоров’я» | | | | | | | | |
| Заходи щодо забезпечення лікарськими засобами пільгового контингенту хворих, своєчасну діагностику захворювань на наркоманію та ВІЛ-інфекцію, здійснення профілактики та своєчасного щеплення населення |  | | 74,5 | | | - | 170,5 | |
| Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз  на 2017-2019 роки | | | | | | | | |
| Придбання медичного обладнання, медикаментів, дезінфікуючих засобів кабінету фтізіатра |  | 13,6 | | | - | | | 29,5 |
| Програма «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет»  на 2019 рік | | | | | | | | |
| Забезпечення препаратами інсуліну | 529,3 | | | 25,1 | 595,7 | | | 40,0 |
| Програма «Доступні ліки» на 2019 -2020 роки | | | | | | | | |
| Забезпечення ліками пільгових категорій населення |  | | | 371,0 |  | | | 90,3  (1-й квартал) |
| Всього | 529,3 | | | 484,2 | 595,7 | | | 330,3 |

***2.4. Культура****.*

На виконання заходів Програми з відзначення державних свят та пам'ятних дат на 2019 рік (рішення м/р від 19.02.2019 № 696-62-VII) з місцевого бюджету виділено 495 тис.грн; за Програмою розвитку галузі культури і туризму в м. Березань на 2017-2020 роки (рішення м/р від 03.03.2017 № 294-30-VII) - 329,2 тис.грн.

Вживалися заходи щодо утвердження духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань українського народу, збагачення змісту та вдосконалення форм діяльності культурно-освітніх закладів. Популярними стали флешмоби до Дня вишиванки, Дня української хустки, дефіле в автентичному українському вбранні, цікавою була виставка фоторобіт земляка Роберта Ранда «Голос забутих предків», на світлинах – березанці в автентичному українському одязі.

Розширяється коло учасників місцевих та міжрегіональних фестивалів, проведених у місті. Зокрема, у V Міжрегіональному Різдвяному фестивалі духовної пісні «Христос рождається» брали участь 9 колективів, у VI Міжрегіональному фестивалі духовної пісні «Великодні дзвони» - 10 колективів, у кінофестивалі аматорських короткометражних фільмів «Love is…» - 5 учасників, у фестивалі кулішу – 12 учасників. Започатковано новий Міжрегіональний фестиваль «У вирі фольклору», у якому презентували свої таланти 9 фольклорних колективів з Березані, Баришівки, Переяслав-Хмельницького, Києва, Харківської області.

У січні-грудні 2019 року 873 вихованців школи мистецтв, аматорів сцени Березані взяли участь у культурно-мистецьких заходах різного рівня (у 2018 році – 743 представників), і здобували призові місця, а саме:

* міжнародні конкурси – 52 особи (2018 рік – 33 особи); здобули: Гран Прі – 8 учасників, I-ше місце – 19 учасників, II місце – 17 учасників, ІІІ місце – 8 учасників;
* всеукраїнські фестивалі-конкурси -20 осіб (2018 рік – 17 осіб); здобули: Гран Прі - 1 учасник, I місце – 9 учасників, II місце – 6 учасників, ІІІ місце – 4 учасника;
* міжрегіональні фестивалі – 4 особи (2018 рік – 1учасник); здобули: I місце – 2 учасників;
* обласні конкурси – 15 учасників (2018 рік –13 учасників); здобули: I місце – 4 учасника, II місце – 5 учасників.

У звітному періоді придбано музичні інструменти (цифрове піаніно) та сценічні костюми на суму 74,5 тис. грн, проведено поточний ремонт частини приміщень Березанського міського будинку культури на загальну суму 401,5 тис. грн, та поточний ремонт Центру дозвілля - 85,1 тис. грн.

***2.5. Туризм***

У місті популярністю користується велотуризм. Розроблено та затверджено наступні туристичні веломаршрути:

* маршрут №1. «Стежками Кобзаря» - Міський краєзнавчий музей - Курган «Розрита могила»;
* маршрут №2. «Мальовнича Березань» - спортивний комплекс «Дружба» - озеро «Центральне» - пивоварний завод Канського - парк «Слави» - міський краєзнавчий музей.
* маршрут №3. «Березань – ти краса мого рідного краю» – Траса «Київ-Харків» - Березанський професійний аграрний ліцей - озеро «Центральне» - парк «Слави».

У 2019 році до пам’ятних дат організовано три велопробіги від Майдану Шевченка до кургану «Розрита могила», присвячені Дню перепоховання Т.Г. Шевченка, відзначенню Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці Дня Незалежності України та до Дня туризму. Проводиться освоєння нових туристичних місць велосипедним маршрутом від Майдану Шевченка до ж/м «Жовтневий».

Прихильники гірського туризму неодноразово організовували походи вихідного дня «З Березані у Карпати – Україну пізнавати». У спортивних змаганнях «Тато, мама, я – туристська сім’я» взяли участь шість родин.

***2.6. Фізична культура і спорт.***

На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту «Березань спортивна» на 2017-2021 роки вживалися заходи щодо формування, зміцнення, збереження здоров’я громадян, виховання моральних якостей молодого покоління, підвищення авторитету громади у Київській області та за її межами.

У громаді збережена, підтримується в належному стані і навіть розширяється матеріально - технічна база галузі фізичної культури і спорту. У 2019 році з’явився новий майданчик з тренажерами у м.Березань. Розпочалось будівництво двох багатофункціональних майданчиків для ігрових видів спорту зі штучним покриттям на стадіоні «Дружба» та в ЗОШ №4 м.Березань, освоєно майже 2 млн грн коштів обласного бюджету). Придбано татамі для занять таеквон-до. Проведено паспортизацію футбольних полів та майданчиків міста. Капітальні інвестиції місцевого бюджету у галузь склали 162,7 тис. грн.

У 2019 році організовано та проведено більше 100 спортивно-масових заходів (що на 5% більше проти 2018 року), у яких взяло участь 3 тис. спортсменів. 185 спортсменів з футболу, легкої атлетики, шахів, художньої гімнастики виконали норми спортивних розрядів.

Уже звичними стали із залученням спортсменів старостинських округів Чемпіонати міста з шахів, настільного тенісу, армспорту, футзалу, волейболу, перехідні Кубки міста з міні-футболу, турніри серед ветеранів «Пам'ять», змагання з волейболу та футболу на Кубок міського голови. Проведена спартакіада серед депутатів міської ради. Спортивними заходами відзначаються державні свята та визначні дати.

Вперше у 2019 році організовано та проведено сімейний турнір з шахів, у якому взяли участь 12 сімей, а також легкоатлетичний пробіг на 5000 метрів «Молодь - за здоровий спосіб життя» та перегони «Повзунків» (діти віком від 6 до 12 місяців) в рамках святкування Дня міста.

Для дітей, які бажають розвивати свої фізичні можливості, працює дитячо-юнацька спортивна школа «Старт» з відділеннями легкої атлетики, футболу, настільного тенісу, шахів, художньої гімнастики (442 вихованці) та 4 спортивні клуби з футболу, таеквон-до, айкідо, туризму (200 осіб). Вони беруть участь у міських спортивно-масових заходах, конкурсах і змаганнях різного рівня і неодноразово посідали призові місця. Розпочав діяльність боксерський спортивний клуб «Колос плюс».

На заходи програми «Березань спортивна» за 2019 рік використано 108 тис. грн.

Найбільш популярним видом спорту у Березанській громаді є футбол. У 2019 році у змаганнях з футболу серед школярів взяло участь близько 600 учнів; у турнірах з футболу серед груп тренерів - 90 учасників; у відкритому турнірі «Пам'ять» серед ветеранів футболу – 60 учасників; у змаганнях з футзалу та міні футболу – 160 учасників. Майже 100 дітей займаються у футбольному клубі «Дружба».

Команди трьох вікових груп брали участь у футбольній дитячо-юнацькій лізі Київщини, де показали добрі результати. Березанські футболісти стали володарями Кубка Баришівського району.

Для підтримки цього масового виду спорту розроблена міська Програма розвитку футболу на 2018-2020 роки, на фінансування заходів якої у 2019 році використано 341,2 тис. грн (в т.ч. придбано спортивну форму і взуття для футбольних команд), що втричі більше, ніж торік.

Пропаганда фізичної культури та спорту, здорового способу життя, проблеми галузі постійно висвітлюються в засобах масової інформації.

**3.** **Профілактика та протидія злочинності**

На виконання заходів Програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2018-2020 роки протягом 2019 року проводився постійний моніторинг стану злочинності та профілактики правопорушень в об’єднаній територіальній громаді. Здійснювались спільні заходи органів влади, правоохоронних органів, громадських організацій щодо профілактики та протидії злочинності.

Через кадрову неукомплектованість Березанського відділення поліції, для підвищення рівня громадської безпеки Березанська міська рада створила структурний підрозділ «Муніципальна варта» комунального підприємства «Березанькомунсервіс виконавчого комітету Березанської міської ради», який взаємодіятиме з правоохоронними органами, забезпечуватиме охорону комунального майна, а також технічне обслуговування систем зовнішнього відеоспостереження, Для виконання своїх повноважень підрозділ забезпечений автомобілем та амуніцією.

З метою протидії злочинності на основних вулицях міста, у місцях значного скупчення людей, на перехрестях й пішохідних переходах, а також у школах та в лікарні встановлено 80 відеокамер спостереження, які допомагають працівникам поліції розкривати злочини. На планшетах у старших патрульних є зображення з 16-ти відеокамер, встановлених на головних шляхах міста. Частина відеокамер підключена до системи «Безпечна Київщина», доступ до якої мають правоохоронці Київської області.

Протягом 2019 року виконавчим комітетом Березанської міської ради вживалися заходи щодо забезпечення профілактики правопорушень серед дітей та юнацтва:

- проведено 28 профілактичних рейдів «Діти вулиці» з метою виявлення бездоглядних, безпритульних дітей та дітей, схильних до вживання алкогольних, тютюнових та наркотичних виробів.

- складено 451 акт обстеження умов проживання сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть в них потрапити (у 2018 році - 303 акти).

- до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків у відношенні до дитини притягнуто 27 осіб (у 2018 році-10 осіб);

- проведено профілактичні бесіди на тему: «Тютюнопаління. Наслідки», «Насильство в сім’ї. Запобігання домашньому насильству», «Булінг в дитячому середовищі. Правові наслідки», «Правопорушення. Наслідки», «Інтернетбезпека», «Безпека дорожнього руху».

- розроблено механізм взаємного інформування між Березанським та Баришівським відділеннями поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП України в Київській області, службою у справах дітей та сім’ї, відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради про дітей, які скоїли злочини, правопорушення чи перебувають в складних життєвих обставинах, для негайного вжиття конкретних заходів.

Загалом на виконання заходів Програми профілактики та протидії злочинності на 2018-2020 роки «Безпечне місто» у 2019 році з місцевого бюджету профінансовано 340 тис. грн.

Крім того, у листопаді 2018 року Благодійна організація «Фонд громади Березані» стала переможцем грантового конкурсу Міжнародного фонду «Відродження» - «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність». Проєкт БО «Фонду громади Березані» - «Новий шлях до демократизації відносин між громадським сектором та органами правопорядку в Березанській ОТГ Київської області» отримав грант на суму 373,6 тис. грн. Завдяки його реалізації громада у 2019 році отримала систему вуличного відеонагляду на суму 99,9 тис. грн та дорожні знаки і фарби для розмітки доріг на суму 274 тис. грн.

З метою покращення матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів в рамках шефської допомоги були внесені зміни до Комплексної програми організації допомоги Березанському ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області на 2019-2021 роки щодо збільшення у 2019 році фінансування з місцевого бюджету до 100 тис. грн. Кошти виділено в повному обсязі.

Вжиті заходи позитивно вплинули на показники роботи правоохоронних органів. У 2019 році Березанським ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області зареєстровано 198 кримінальних проваджень, що на 30 % менше, ніж торік. Водночас частка розслідуваних кримінальних проваджень зросла на 7%.

**4. Охорона навколишнього природного середовища**

Березанська міська рада затвердила Програму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів на 2019-2022 роки (рішення від 22.01.2019 № 667-59-VII) на виконання заходів якої у 2019 році з місцевого бюджету використано 169 тис. грн.

З метою систематизації вивозу твердих побутових відходів у старостинських округах придбано трактор з причіпом, встановлено нові сміттєві баки у закладах освіти та біля багатоквартирних житлових будинків..

У 2019 році впорядковано озеро Центральне в м. Березань. Роботи з розчищення озера проводились відповідно до заздалегідь виготовленої міською радою проєктно-кошторисної документації. Використано кошти обласного бюджету за Програмою запобігання підтопленню населених пунктів Київщини. Благоустрій прилеглої території водойми виконано коштом місцевої казни.

Згідно з розпорядженням КОДА здійснювався комплекс заходів щодо захисту водних біоресурсів громади в нерестовий період 2019 року.

Упродовж звітного періоду проводився моніторинг суб’єктів господарювання, що спеціалізуються на прийомі, зберіганні, реалізації рідкого та газоподібного палива.

**5. Цивільний захист населення та територій**

У 2019 році вживались заходи щодо створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, спрямованої на гарантування безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

На виконання заходів Програми цивільного захисту населення і території від НС техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки міста на 2018-2020 роки постійно проводилася робота щодо відновлення функціонування захисних споруд ЦЗ за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту та майном.

У 2019 році відбулося 12 засідань (у 2018 році – 14) міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час яких розглядалися наступні питання: про заходи щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей; про розгляд колективного звернення жителів с. Садове; про епідемічну ситуацію із захворюваності кором в м. Березань; про стан протипожежного водопостачання на підприємствах та в населених пунктах; про заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в період підготовки та проведення виборів; про заходи щодо запобіганню загибелі людей на водних об’єктах в літній період та підведення підсумків купального сезону 2019 року; про заходи щодо забезпечення протидії пожежам лісових масивів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній пожежно-небезпечний період 2019 року; про створення та утримання резерву паливно-мастильних матеріалів на потреби підрозділів, що будуть залучатися для гасіння пожеж в природних екосистемах тощо.

Впродовж звітного періоду пройшли навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту 28 осіб (заплановано - 23 особи).

Навчання на об’єктах та тренування проводились згідно з графіками та тематичними планами суб’єктів господарювання. Всього проведено 17 заходів, із них:

- комплексних об’єктових навчань – 2;

- комплексних об’єктових тренувань – 2;

- об’єктових тренувань служб ЦЗ – 3;

- протипожежних тренувань – 5;

- протиаварійних тренувань – 5.

Протягом 2019 року на території міста зафіксовано 3 випадки загорань осередків торфу. Для їх гасіння та ліквідації наслідків застосовувались технічні засоби пожежно-рятувальних частин та підприємств і організацій. На ліквідацію надзвичайних ситуацій з міського матеріального резерву виділено 23,7 тис. грн.

З метою підвищення рівня протипожежної безпеки бюджетних закладів встановлено пожежну сигналізацію у чотирьох закладах освіти, обладнано блискавкозахистом, придбано протигази в я/с «Ромашка»; перезаряджено вогнегасники. Капітальні інвестиції місцевого бюджету на ці заходи склали майже 1,8 млн грн.

Серед населення постійно ведеться роз’яснювальна робота щодо дотримання правил пожежної безпеки під час відвідування лісових масивів і торфовищ, заборони спалювання залишків деревообробки, сухої трави тощо.

Завдяки українсько-німецькому партнерству «Пуллах-Баришівка-Березань» громада міста Пуллах (Баварія) передала безоплатно Березанській громаді пожежний автомобіль, який використовуватиметься для обслуговування сільських населених пунктів.

**6. Розвиток підприємництва.**

Відповідно до Програми розвитку малого і середнього підприємництва Березанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Березанської міської ради від 19.02.2019 № 679-62-VІІ, здійснювалася державна політика розвитку малого та середнього підприємництва на місцевому рівні.

Мале та середнє підприємництво є невід’ємною частиною економіки.об’єднаної громади. Станом на 01.01.2020 зареєстровано 519 юридичних осіб – суб’єктів малого та середнього підприємництва. Здійснювали господарську діяльність та сплачували податки 142 юридичних осіб, або 27% від кількості зареєстрованих юридичних осіб. До мікропідприємництва відноситься 481 юридична особа (93 % до загальної кількості), до малого підприємництва – 22 юридичних осіб (4% до загальної кількості), до середнього підприємництва – 16 юридичних осіб (3% до загальної кількості). За результатами господарської діяльності отримали прибутки у 2019 році 30% юридичних осіб, збиткові - 14%. У звітному періоді проведено державну реєстрацію 1 юридичної особи (у 2018 році – 13 юридичних осіб). Жодна з юридичних осіб не припинила господарську діяльність у звітному періоді (у 2018 році – 8 юридичних осіб).

Кількість фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих у м. Березань станом на 01.01.2020, складає 690 осіб. З них сплачували податки - 541 ФОП (або 78% до загальної кількості зареєстрованих), з яких до мікропідприємництва належать 539 осіб, до малого підприємництва – 1, до середнього – 1. У звітному періоді проведено державну реєстрацію 59 ФОП (у 2018 році – 96 ФОП), припинили господарську діяльність 85 ФОП ( у 2018 році – 76 ФОП). Прибутковими є 414 підприємців, або 76,5% від загальної кількості ФОПів, що здійснювали господарську діяльність..

Надходження до бюджетів усіх рівнів, сплачені суб’єктами підприємництва у 2019 році, склали 163,8 млн грн, що майже вдвічі більше проти 2018 року. В тому числі суб’єктами мікропідприємництва сплачено 28,9 млн грн ( питома вага – 18%), малого підприємництва – 16,7 млн грн (питома вага – 10%), середнього підприємництва – 118,2 млн. грн (питома вага – 72%).

Інфраструктура підтримки малого підприємництва включає дві страхові компанії та дві громадські організації.

Регуляторна політика на місцевому рівні здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та Регламенту Березанської міської ради згідно з Планом діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на відповідний рік. У 2019 році затверджено 4 регуляторних акта, проведено 4 базових та 3 періодичних відстеження регуляторних актів. Реєстр діючих регуляторних актів станом на 01.01.2020 налічує 15 рішень міської ради та її виконавчого комітету. План, реєстр і регуляторні акти оприлюднені на офіційному сайті Березанської міської ради.

Комплекс заходів матеріально-технічної підтримки суб’єктів господарювання передбачає постійне підтримання в актуальному стані банку даних нежитлових приміщень, земельних ділянок, незавершеного будівництва, що можуть бути передані підприємцям в оренду або у власність шляхом аукціонів. Інформація щодо наявності вільних приміщень та земельних ділянок, які пропонуються для викупу або передачі в оренду, доступна для суб’єктів бізнесу на офіційному сайті Березанської міської ради та в Єдиній торговій системі «Прозорро.Продажі».

У 2019 році передано підприємцям в оренду приміщення комунальної власності загальною площею134,4кв. м, укладено 4 договори. В цілому станом на 01.01.2020 суб’єкти підприємницької діяльності орендують1575,25кв. м комунального майна територіальної громади. На пільгових умовах надаються приміщення в оренду суб’єктам господарювання, які займаються виробництвом. Для них застосовується понижуючий коефіцієнтом 0,8 (рішення міської ради від 26.03.2010 № 518-37-V).

Аналіз стану та тенденцій розвитку підприємництва дозволив визначити ряд проблем, що стримують розвиток підприємництва:

* суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів малого і середнього підприємництва;
* низька активність суб’єктів підприємницької діяльності щодо участі в семінарах, тренінгах, «круглих столах» з питань нових форм співпраці з владою, впровадження основ державно-приватного партнерства та розумного розвитку місцевої інфраструктури ;
* обмежений доступ до фінансових ресурсів;
* відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності.

**7. Адміністративні послуги.**

Організація надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Березанської міської ради здійснюється за принципом «єдиного вікна» на засадах прозорості й оперативності. Прийом суб’єктів звернень проводиться шість днів на тиждень без перерви на обід.

На новоствореному веб-сайті https://cnap-berezan.com.ua Центру надання адміністративних послуг є можливість ознайомитись з інформацією щодо функціонування ЦНАП та переліком адміністративних послуг.

У ЦНАПі надають 186 видів адміністративних послуг у 18 сферах діяльності, в тому числі 6 електронних послуг. Впродовж 2019 року надано 8445 результатів адміністративних послуг, що в 1,2 рази більше, ніж у 2018 році (7250 послуг). Майже 12700 осіб скористалися консультаційними послугами. Центр надає послуги не тільки мешканцям Березанської ОТГ, а й інших населених пунктів області, зокрема, у сфері реєстрації бізнесу, нерухомого майна, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адміністративні послуги** | **2019 рік** | **2018 рік** |
| Відділ землекористування та агропромислового комплексу | 651 | 602 |
| Служба у справах дітей та сім’ї | 182 | 75 |
| Відділ містобудування,архітектури та житлово-комунального господарства | 276 | 299 |
| Відділ з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла | 26 | 15 |
| Реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб\* | 1108 | 1283 |
| Міграційна служба України | 2612 | 2759 |
| Декларація відповідності вимогам  пожежної безпеки | - | 1 |
| Відділ у Баришівському районі Головного Управління Держгеокадастру у Київській області | 1349 | 1238 |
| Реєстрація громадських об’єднань та формувань | 2 | 4 |
| Сектор ЖКГ | 20 | 12 |
| Фінансове управління | 192 | 203 |
| Міськводоканал | 6 | 9 |
| Відділ з питань реєстрації | 516 | 741 |
| УСЗН | 8 | 6 |
| Довідки | 1492 | 0 |
| ДСНС | 5 | 1 |
| Водне агенство | 0 | 2 |
| **Усього** | **8445** | **7250** |

У ЦНАПі надають 15 платних послуг. Для зручності сплати адміністративного збору та економії часу у Центрі встановлено платіжний POS-термінал, який дозволяє отримувачам послуг у приміщенні Центру здійснювати платежі за допомогою пластикових банківських карток. Платіжний термінал встановлений та обслуговується фахівцями «ПриватБанку».

До місцевого бюджету протягом 2019 року надійшло майже 667,0 тис. грн адміністративного збору (у 2018 році – 749,36 тис. грн).

З метою поліпшення виконання повноважень Центру необхідне програмне забезпечення для створення автоматизованої системи обробки інформації, електронного документообігу з виконавчими органами, а також придбання «мобільного ЦНАПу» для децентралізації надання адміністративних послуг у населених пунктах об’єднаної територіальної громади.

**8.** **Інвестиційна діяльність.**

Організація інвестиційної діяльності у 2019 році здійснювалась відповідно до заходів Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Березанської міської ради від 22.01.2019 № 637-59-VII.

Використовуючи вигідне географічне розташування на перетині автомобільних магістралей та залізничних шляхів, природно-ресурсний потенціал, наявність інженерної інфраструктури Березанська міська рада погодила концепцію індустріального парку «Місто Скла», що сприятиме промисловому розвитку Березанської ОТГ, впровадженню інноваційного промислового виробництва із забезпеченням водночас контролю над його впливом на довкілля. Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ «Березанський завод листового скла». Промисловий парк буде розташований на околиці м.Березань на орендованій земельній ділянці загальною площею 20,2633 га, забезпеченій транспортною доступністю. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України включило цей промисловий парк до переліку індустріальних парків України, який налічує 32 таких парки в Україні, з них сім - на Київщині.

Відповідно до рекомендацій зі стандартів залучення та супроводу інвестора на місцевому рівні, розроблених Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, актуалізовано інформацію щодо інвестиційних пропозицій: Greenfield – 1 (м.Березань, вул Березанський шлях, 48), Brownfield – 1 (м.Березань, вул. Шевченків шлях, 157), для оренди – 1 (вул. Михайлівська, 50).

Для потенційних інвесторів підготовлено 16 земельних ділянок комунальної власності до проведення земельних аукціонів. Станом на 01.01.2020 до переліку включено:

земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 4,

земельні ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 3,

земельні ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації будівель та споруд переробної промисловості - 5,

земельні ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків – 4.

За результатами земельних аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок, проведених у 2019 році, передано в оренду суб’єктам господарювання одну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0479 га та одну ділянку для розміщення й експлуатації будівель і споруд переробної промисловості загальню площею 1,26 га. Шляхом аукціону продано у власність потенційних інвесторів три земельних ділянки комунальної власності загальною площею 0,095 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та одну земельну ділянку загальною площею 1,46 га для розміщення й експлуатації будівель і споруд переробної промисловості.

За результатами електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади передано у власність місцевих суб’єктів господарювання 4 нежитлові будівлі загальною площею 624 кв.м.

Загальна сума залучених інвестицій від продажу землі та нерухомого майна комунальної власності до бюджету розвитку громади склала 4,2 млн грн. Кошти були спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури.

В цілому впродовж 2019 року капітальні інвестиції з бюджетів усіх рівнів на вирішення соціальних потреб об’єднаної громади склали майже 50 млн грн.

У 2019 році був реалізований проєкт за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Назва проєкту: закупівля транспортного засобу спеціального призначення (багатофункціонального екскаватора – навантажувача) для комунального підприємства «Березанькомунсервіс виконавчого комітету Березанської міської ради». Проєкт спрямований на зміцнення матеріально-технічного оснащення підприємства для обслуговування мереж інженерної та дорожньої інфраструктури приєднаних населених пунктів, їх благоустрою. Залучені кошти субвенції для реалізації проекту склали 2058,6 тис. грн. Реалізацію проекту завершено у звітному періоді.

У 2019 році розпочалося впровадження інвестиційних проектів житлового будівництва.

Зокрема, будівництво житлового комплексу «Заріччя» передбачає зведення шести чотириповерхових багатоквартирних будинків. Земельна ділянка загальною площею 1,26 га по вул. Героїв Небесної Сотні, 68 у м. Березань передана інвестору в оренду на 10 років за результатами аукціону. Загальна кількість квартир – 232, житлова площа – 4440 кв.м, вартість 1 кв. м – 9500 грн. Впроваджується перша черга проєкту.

Окрім цього, у 2019 році розпочато реалізацію спільного з обласною державною адміністрацією проєкту моделі державно-приватного партнерства будівництва житла для учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, молодих фахівців медичної галузі, освітян, а також інших соціально незахищених верств населення Київщини. Березанська міська рада виділила земельну ділянку під забудову по вул. Кийка в м. Березань, виготовляє проєктно-кошторисну документацію (з місцевого бюджету у 2019 році виділено 1026 тис.грн), співпрацює з проєктантом ТОВ Інститут «Білоцерківцивільпроект» щодо забезпечення інфраструктурою та комунікаціями. Проєктом передбачено зведення чотирьох багатоквартирних будинків поверховістю 5-7 поверхів. Загальна кількість квартир – 260, загальна площа квартир - 11838,2 кв.м.

Підприємства з іноземними інвестиціями, які вже працюють на території об’єднаної громади, є бюджетоутворюючими. Понад 20 відсотків надходжень податків та зборів до місцевого бюджету сплачено такими підприємствами, зокрема, ТОВ «Белла-Трейд» (питома вага надходжень до місцевого бюджету - 5,7%), ТОВ «Баришівська зернова компанія» (5,6%), Баришівська філія ПНВК «Інтербізнес» (5,5%), ТОВ «Белла Центр» (4,7%). Усі підприємства працювали у 2019 році з нарощуванням темпів виробництва. Зріс їх експортний потенціал. Підприємство з польськими інвестиціями ТОВ «Белла-Центр» експортувало у 2019 році власну продукцію (предмети жіночої гігієни) у Чехію, Угорщину, Румунію, Словаччину, Болгарію, Латвію, Польщу, Молдову, Білорусь, Індію, Китай, Російську Федерацію. Обсяг експорту склав 187,4 млн грн, що на 27 млн грн, або майже на 17%, більше, аніж у 2018 році. Філія «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес» експортує яйця курячі в Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Гамбію, Ліберію, Грузію, С’єрра-Леоне, Сінгапур, Гонконг.

Протягом 2019 року для формування та створення сприятливого інвестиційного іміджу громади на офіційному сайті Березанської міської ради <http://berezan-rada.gov.ua> та в громадсько-політичній газеті «Березанська громада» висвітлювалась інформація щодо привабливих інвестиційних пропозицій .

Оскільки інвестиційні процеси у громаді розвиваються у тісному взаємозв’язку із загальнодержавними тенденціями інвестування, існують основні ускладнюючі бар’єри для розвитку інвестиційної діяльності як у Березанській ОТГ так і в Україні в цілому.

**9. Реальний сектор економіки.**

***9.1. Промисловість.***

Аналіз стану промисловості проведений відповідно до оперативної інформації, наданої провідними промисловими підприємствами територіальної громади.

У 2019 році збережена позитивна динаміка розвитку промислового комплексу. Індекс промислової продукції за основними видами діяльності за підсумками року становить 107,8 відсотка проти 106 відсотків у 2018 році. Наростили обсяги виробництва:

- на заводі ТОВ «Белла Центр» - 110,7% за рахунок модернізації виробництва, проведеної у IV кварталі звітного періоду, та випуску нової продукції – побутової хімії, створено 9 нових робочих місць;

- на фабриці ТОВ «Березанська суконна фабрика» - 152% внаслідок розширення ринків збуту продукції, в тому числі зарубіжних, а також введення в експлуатацію високотехнологічного обладнання (лінія з виготовлення стьобаних ковдр, обсяг капітальних інвестицій – понад 2,0 млн грн), фабрика переорієнтовується на домашній текстиль;

- на філії „Аерок-Березань” ТОВ „Аерок” – 101% в результаті технічного переоснащення, розпочатого у попередньому році та завершеному у звітному періоді, обсяг капітальних інвестицій 2019 року – 2,9 млн грн).

Джерелами інвестицій в основний капітал є власні кошти підприємств.

Недостатній рівень конкурентоспроможності через використання морально застарілих технологій і зношеного та енергоємного обладнання вплинуло на значне скорочення виробництва на заводі ПрАТ «Березанський завод залізобетонних виробів». Підприємство потребує інвестицій.

Провідними промисловими підприємствами міста у звітному періоді реалізовано продукції на суму 1036,2 млн грн (у 2018 - на суму 911,8 млн. грн.), темпи росту складають 113,6%. Питома вага виготовлення виробів з бетону для будівництва у загальних обсягах реалізації промислової продукції становить 58 % , решта - продукція текстильної промисловості.

Чисельність працюючих у промисловості майже не змінюється і складає 20% від загальної чисельності найманих працівників по м.Березань. Середньомісячна заробітна плата працівників промисловості зросла на третину проти минулого року (11698 грн) і становить 15575 грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

***9.2. Агропромисловий комплекс.***

Територія Березанської міської об’єднаної територіальної громади складає 174,14 кв. км. Сільськогосподарські угіддя займають 144,6 кв. км, з них рілля – 126,3 кв. км, або 72,5 відсотки у загальній площі території громади. Відтак, громада має значний природно-ресурсний потенціал для ведення продуктивного товарного сільськогосподарського виробництва.

На території Березанської об’єднаної громади працює 6 сільськогосподарських товариств, понад 14 фермерських господарств, 3 приватні господарства, 1 акціонерне підприємство.

Галузь рослинництва є базовою складовою сільськогосподарського виробництва, займає особливе місце в економіці та формуванні бюджету .

Загальне виробництво валової продукції сільського господарства за оперативними розрахунками в сільськогосподарських підприємствах за січень-грудень 2019 року становить 142,6 млн грн.

Зернові та зернобобові зібрані на площі 5,7 тис. га, намолочено – 41,3 тис. тонн збіжжя при урожайності – 72,5ц/га. Соняшник зібрано на площі 2,1тис. га, намолочено – 5,5 тис. тонн при урожайності 26,2ц/га; соя на площі – 0,5тис. га, намолочено 1,0 тис. тонн при урожайності – 20,8ц/га.

У 2019 році в господарствах, які здійснюють свою діяльність в галузі тваринництва, вироблено 2781 тонни молока. Виробництво м’яса за 2019 рік становить 302 тонни, яєць - 235,6 млн штук. Основний виробник яєць у господарствах Березанської об’єднаної громади є філія «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес».

Наразі у птахофабриці повністю проведено переоснащення пташників, з’явилося нове обладнання німецької фірми "Big Dutchman", установлено машину для сортування яєць голландської фірми "Moba". Тож фірма активно працює над удосконаленням якості продукції. Крім цього, налагоджено виробництво органічного курячого м’яса та яєць, що відповідає європейським вимогам щодо безкліткового утримання птиці. Підприємство вже має сертифікат органічного виробника від компанії "Органік стандарт".

Чисельність великої рогатої худоби становить 1090 голів, в т.ч. корів - 460 голови. Поголів’я птиці збільшилось на 0,3 тис. голів і становить 1,5 млн голів.

***9.3. Транспорт та дорожнє господарство.***

На виконання операційної цілі Плану соціально-економічного розвитку Березанської ОТГ на 2019-2021 роки щодо модернізації та розвитку інженерної інфраструктури впродовж звітного періоду проведено реконструкцію центральної вулиці Березані - Шевченків шлях, загальною площею 12,8 тис. кв. м. Роботи виконувались за кошти обласного бюджету ( 18,5 млн грн) із залученням фінансів, майна та зусиль суб’єктів господарювання. На відремонтованій ділянці дороги проведено розмітку та встановлено дорожні знаки відповідно до проєкту організації руху в м.Березань, виготовленого на замовлення Березанської міської ради і затвердженого Національною поліцією України. Завдяки цьому вирішено проблему обмеження руху великовагового автомобільного транспорту через центр міста, що негативно позначалось на безпеці руху, стані автошляхів та інженерних комунікацій. Дорожні знаки та фарба для розмітки придбані за грантові кошти за сприяння БО «Фонд громади Березані» ( 274,0 тис. грн).

Крім того, капітально відремонтовано тротуари по вул. Набережна : від вул. Григорія Сковороди до вул. Привокзальна - 958 кв. м, від № 67 до № 149 – 683,5 кв. м, а також по вул. Гагаріна – 766 кв. м. Для капітального ремонту доріг по вул. Некрасова, пров. Фермівський, вул. Чехова, вул. Чаленка підготовлено проєктно-кошторисну документацію та експертні висновки до неї. Видатки профінансовано з місцевого бюджету в загальній сумі 4,4 млн грн.

Впродовж звітного періоду проведено поточний ремонт доріг місцевого значення загальною площею 12 900 кв. м, що майже втричі більше проти 2018 року (4838 кв.м.). Видатки ж місцевого бюджету на ці потреби зросли лише в 1,5 рази і склали 2,6 млн грн. Роботи в основному виконувало комунальне підприємство «Березанський ККП» власними силами за новітніми технологіями з використанням спеціальних технічних засобів, придбаних у попередні роки. Це дозволило зекономити 2,2 млн грн громадських коштів та окупити видатки на придбання спецтехніки за рік..

***9.4. Споживчий ринок.***

Діюча торговельна мережа в місті налічує:

1) шість об’єктів мережевої торгівлі: два супермаркети «Фора», один - «АТБ-маркет» «Продукти-1033», один - «Єва», ще один об’єкт – соціальний магазин «Аврора» та один - «Червоний маркет»;

2) 147 закладів роздрібної торгівлі, в т. у сільській місцевості - 18 ;

3) 5 підприємств оптової торгівлі,

4) 25 закладів ресторанного господарства (у 2018 році - 22), в т.ч. у сільській місцевості - 5,

5) 2 ринки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів,

6) 30 дрібно-роздрібних закладів (у 2018 році-28),

Кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням населенню побутових послуг, складає 61 одиниць.

**10. Зовнішньоекономічна діяльність.**

У громаді зосереджений достатній експортний потенціал. Майже чверть виробленої продукції провідних підприємств реалізується у зарубіжні країни. Зростає кількість експортно-орієнтованих підприємств та їх експортний потенціал, розширяються ринки збуту.

Найбільшіекспортно-орієнтовані підприємства Березанської об’єднаної територіальної громади:

- ТОВ «Белла-Центр» експортує понад 50% обсягів виробництва. Обсяг експорту власної продукції (предмети жіночої гігієни) у 2019 році склав 187,4 млн грн, що на 27 млн грн , або майже на 17%, більше, аніж у 2018 році. Країни – експортери: Чехія, Угорщина, Румунія, Словаччина, Болгарія, Латвія, Польща, Молдова, Білорусь, Індія, Китай, Російська Федерація.

- ТОВ «Березанська суконна фабрика» у 2019 році експортувало товарів (вовняні ковдри, пледи) на суму 2,6 млн грн; підприємство змінило орієнтацію експорту з Російської Федерації на країни ЄС: Польща, Болгарія;

- ТОВ «МЦ Баухемі» у 2019 році експортувало сухі будівельні суміші на сумі 4,0 млн грн. Основним експортером є Республіка Білорусь.

- філія «Аерок Березань» ТОВ «Аерок» у 2019 році розпочала експорт продукції (стінові блоки з газобетону) на суму 1,1 млн грн у Республіку Молдову.

- філія «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес» експортує яйця курячі в Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Гамбію. Ліберію. Грузію. С’єрра-Леоне, Сінгапур, Гонконг.

**11. Фінанси.**

Запорукою успішного розвитку громади є збалансований місцевий бюджет.

До загального фонду бюджету громади у 2019 році надійшло 218,6 млн. грн, що на 34,6 млн. грн, або на 19 відсотків, більше, ніж у 2018 році.

Надходження місцевого бюджету складаються з :

* офіційних трансфертів (субвенції, дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачені законодавством) - 103,8 млн грн,
* податків та зборів – 114,7 млн грн.

Питома вага податків та зборів у загальній сумі надходжень складає 52% проти 39% у 2018 році. За результатами вжитих виконавчими органами місцевого самоврядування заходів планові показники виконано на 121,4%, понад план отримано 20,2 млн грн.

Структура податків та зборів :

• податок на доходи фізичних осіб – 62,9 % (72,1 млн. грн)

• податок на майно - 17,0% (19,5 млн. грн);

• єдиний податок - 12,5% (14,4 млн. грн);

• акцизний податок - 6,7% (7,6 млн. грн)

• інші – 0,9% (1,1 млн. грн).

Фінансування видатків здійснювалось відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та звернень головних розпорядників коштів місцевого бюджету.

Для забезпечення функціонування бюджетних установ та на розвиток міста у 2019 році використано 231,2 млн. грн.

Видатки загального фонду місцевого бюджету склали 203,6 млн грн, що на 31,9 млн грн, або на 18,6%, більше проти 2018 року.

Із загального фонду здійснено фінансування на:

• освітню галузь – 36,4 % (74,0 млн грн, що на 30 млн грн більше ніж у 2018 році);

• галузь охорони здоров'я - 12,7 % (25,8 млн грн, що на 1,3 млн грн більше ніж торік);

• соціальний захист та соціальне забезпечення – 26,5% (54,0 млн грн, що на 13,7 млн грн менше ніж у 2018 році);

• галузь культури і мистецтва – 2,3 % (4,7 млн грн, що на 0,6 млн. грн менше ніж у 2018 році;

• галузь фізичної культури і спорту – 1,58 % (3,0 млн грн, що на 1,7 млн грн більше ніж у 2018 році);

• житлово-комунальне господарство та благоустрій міста, інші видатки – 8,6 % (17,5 млн грн, що на 7,8 млн грн більше ніж попереднього року);

• на утримання виконавчих органів місцевого самоврядування – 12,0% (17,5 18,4 млн грн, що на 0,9 млн грн менше ніж у 2018 році).

Видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери та виконавчих органів місцевого самоврядування склали 117,3 млн грн, або майже 58% у загальних видатках; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 14,7 млн грн, або 7,3% у загальних видатках.

Видатки бюджету розвитку зросли проти попереднього року вдвічі. На розвиток громади використано 27,7 млн грн, з них кошти місцевого бюджету - 21,2 млн грн, з державного та обласного бюджетів залучено 6,5 млн грн. Ці кошти спрямовано на капітальні придбання та виконання капітальних робіт у :

* галузі освіти - 4,5 млн грн (питома вага 16,2%, у 2018 році – 1,6 млн грн)
* галузі охорони здоров’я- 1,0 млн грн (питома вага 3,5%, у 2018 році – 4,8 млн грн);
* галузі соціального захисту та соціального забезпечення – 5,5 млн грн (питома вага 19,8%, у 2018 році – 0,9 млн грн);
* галузі культури і мистецтва – 45,2 тис.грн (питома вага 0,2%);
* галузі фізкультури і спорту – 1,2 млн грн(питома вага 4,2%);
* житлово-комунальному господарстві та на благоустрій міста – 11,1 млн грн. (питома вага 40,2 %, у 2018 році – 5,4 млн грн).
* дорожньому господарстві – 4,4 млн грн. (питома вага 15,9%, у 2018 році –2,0 млн грн).

Секретар ради Олег СИВАК