Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Березанської міської ради

від 20 березня 2019 року  № _95_

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації в м. Березань та в селах, які приєдналися до Березанської міської ради Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Організація і проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо можливостей працевлаштування громадян похилого віку | Постійно | Березанський міський центр зайнятості, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), ТОВ газета «Березанська громада», КП «Березанський інформаційний медіацентр». |
| 2. | Підтримка Березанської міської організації ветеранів України та залучення громадян похилого віку до волонтерської діяльності | Постійно | Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Березанська міська громадська організації «Союз Чорнобиль України» (за згодою), Березанська міська організація ветеранів України (за згодою) |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Аналіз та удосконалення місцевих програм з підтримки вразливих верств населення з метою підвищення доступності для громадян похилого віку транспортних послуг, послуг зв’язку. | постійно | Управління та відділи виконавчого комітету Березанської міської ради: - відділ містобудування та архітектури ; - відділ економіки, власності, торгівлі та приватизації житла; - управління соціального захисту населення та праці. Березанська міська громадська організації «Союз Чорнобиль України» (за згодою), Березанська міська організація ветеранів України (за згодою) |  |
| 4 | Організація та проведення в загальноосвітніх та культурних закладах міста та сіл, що приєдналися спільних вечорів/зустрічей з громадянами похилого віку щодо обміну досвідом | 2019-2022 роки | Управління та відділи виконавчого комітету Березанської міської ради: - відділ освіти ; - служба у справах дітей та сім'ї; - відділ культури і туризму |  |
| 5. | Організація для громадян похилого віку короткострокових курсів комп’ютерної грамотності, навчання використання сучасних електронних платіжних систем, програм дистанційного спілкування з використанням Інтернету на базі Березанського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2019-2022 роки | Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Запровадження консультативної підтримки громадян передпенсійного віку, осіб похилого віку з питань розвитку та планування кар’єри, підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями, подальшого навчання та підвищення кваліфікації з урахуванням набутого досвіду та тенденцій ринку праці | Постійно | Березанський міський центр зайнятості |
| 7. | Надання інформаційних та роз’яснювальних матеріалів щодо отримання послуг через Центр надання адміністративних послуг для жителів м. Березань та сіл, які приєднались до Березанської міської ради, в тому числі для громадян похилого віку. | 2019-2022 роки | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Березанської міської ради, ТОВ газета «Березанська громада», КП «Березанський інформаційний медіацентр». |
| 8. | Аналіз стану виконання Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” | Щороку | Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради |
| 9. | Розвиток соціально-педагогічної послуги „Університет третього віку” | 2019-2022 роки | Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 10. | Забезпечення участі команд ветеранів міста з волейболу, футболу, шахів в обласних, Всекукраїнських фізкультурно-спортивних заходах. | щороку | Сектор молоді та спорту виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанська міська громадська організації «Союз Чорнобиль України» (за згодою) |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з волейболу, футболу, шахів | 2019-2022 роки | Сектор молоді та спорту виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанська міська громадська організації «Союз Чорнобиль України» (за згодою) |
| 12. | Організація та проведення для громадян похилого віку благодійних культурних заходів, зокрема благодійних вистав, концертів, круглих столів | Постійно | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 13. | Проведення інформаційно-роз’ясню-вальної кампанії щодо здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування у громадян похилого віку, їх родичів, помічників/доглядальників навичок збереження здоров’я та догляду за хворими | І півріччя 2019 року | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради», управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міська газета «Березанська громада». |
| 14. | Надання громадянам похилого віку геріатричної допомоги (профілактичної, лікувальної, довготривалої, паліативної) за місцем їх проживання/перебування через мережу закладів охорони здоров’я та з урахуванням результатів оцінки потреб громадян похилого віку | Постійно | Комунальне некомерційне підприємстве «Цетр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради», Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, лікарів загальної практики - сімейних лікарів, медичних сестер, у тому числі лікарів та медичних сестер установ соціального обслуговування, з питання надання геріатричної допомоги, вивчення особливостей довготривалого і паліативного догляду в стаціонарних умовах та вдома громадянам похилого віку, у тому числі на базі навчальних закладів післядипломної освіти. | 2019-2022 роки | Комунальне некомерційне підприємстве «Цетр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради» |
| 16. | Вивчення стану нещасних випадків, що трапляються з громадянами похилого віку, їх причини та наслідки | 2019 рік | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради» |
| 17. | Проведення в установах соціального обслуговування лекцій, бесід з питання запобігання нещасним випадкам серед громадян похилого віку | Щорічно | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради», Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділ з питань праці управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради |
| 18. | Вивчення потреб громадян похилого віку у послугах, зокрема шляхом проведення опитувань громадян похилого віку, аналізу їх звернень, результатів оцінки їх потреб, планування роботи з їх надання | 2019-2022 роки | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Проведення інвентаризації надавачів послуг та аналіз їх діяльності (зокрема послуги, що надаються; категорію осіб, яким надаються послуги; чисельність осіб, які отримують послуги | 2019-2022 роки | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 20. | Проведення оцінки архітектурної, транспортної доступності об’єктів соціальної сфери для громадян похилого віку, планування роботи з її покращення | 2020-2022 роки | Комітет доступності людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів житлового і громадського призначення |
| 21. | Проведення обстежень установ та закладів системи соціального захисту населення, в частині створення умов для безперешкодного доступу та догляду, зручності пересування для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями зору та визначення необхідності спеціального устаткування, «тривожної кнопки», поручнів, в тому числі в туалетних кімнатах та інших пристосувань, що забезпечують людині можливість бути незалежною | 2019 рік | Комітет доступності людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів житлового і громадського призначення |
| 22. | Розвиток послуги денного догляду громадян похилого віку | 2019-2022 роки | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Розширення переліку соціальних послуг відповідно до потреб отримувачів, в тому числі з метою переходу від постійного стороннього догляду до підтриманого проживання | 2019-2020 роки | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 24. | Підвищення кваліфікації фахівців установ соціального обслуговування щодо надання соціальних послуг | 2019-2022 роки | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради |
| 25. | Проведення навчальних семінарів, поширення інформації про можливість участі громадян похилого віку у групах самодопомоги та взаємодопомоги | 2019-2022 роки | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради |
| 26 | Запровадження місцевого конкурсу “Кращий благодійник року” з метою відзначення кращих благодійників та популяризації благодійної діяльності та висвітлення на офіційному веб-сайті Березанської міської ради | 2019-2022 роки | Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради, Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради,громадські організації і об’єднання (за згодою) |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Надання громадянам похилого віку базового мінімального пакета з підтримки (засоби гігієни, медичні засоби тощо) | 2021-2022 роки | Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КНП «Березанська міська лікарня» Березанської міської ради |
| 28. | Сприяння висвітленню засобами масової інформації проектів, у тому числі соціальних, спрямованих на надання підтримки громадянам похилого віку, що реалізуються за підтримки бізнесу | постійно | Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради |
| 28. | Сприяння висвітленню засобами масової інформації проектів, у тому числі соціальних, спрямованих на надання підтримки громадянам похилого віку, що реалізуються за підтримки бізнесу | постійно | Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради |
| 29. | Запровадження моніторингу потреб в освітніх, медичних та інших послугах, зокрема для громадян похилого віку, які проживають у сільській місцевості . | 2020 рік | Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради |
| 30. | Надання консультативної допомоги фахівців закладів охорони здоров’я за допомогою телефону та інтернету | Постійно | КНП «Березанська міська лікарня» Березанської міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради». |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. | Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам похилого віку | 2019-2022 роки | Громадська організація «Правозахисна організація «Права людини». |
| 32. | Запровадження соціальної послуги представництва інтересів в установах соціального обслуговування, зокрема територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2019-2022 роки | Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 34. | Проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з питання запобігання втраті майна, зокрема на базі діючих установ соціального обслуговування. | 2019-2020 роки | Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 35. | Проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з питання запобігання втраті майна, зокрема на базі діючих установ соціального обслуговування. | 2019-2020 роки | Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 36. | Підвищення рівня поінформованості широкої громадськості за допомогою засобів масової інформації та інших інформаційних кампаній про проблему домашнього насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого ставлення до громадян похилого віку і про її аспекти та причини | 2019-2022 роки | Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради, ТОВ газета «Березанська громада», КП «Березанський інформаційний медіацентр». |
| 37. | Аналіз наявного майна у громадян похилого віку, які постійно проживають в установах соціального обслуговування | 2019 рік | Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38. | Вивчення питання щодо запровадження механізму запобігання відчуженню майна громадян похилого віку, які постійно проживають в установах соціального обслуговування та/або мають психічні розлади, у тому числі залежні від психоактивних речовин, з метою захисту прав громадян похилого віку | 2020-2021 роки | Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради. |

Керуючий справами 						(підпис)				Н.М.Слухай