# БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА

# КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

## Від « 16 » __січня_ 2020  року                                                              № 4

м. Березань

Про схвалення звіту про виконання

Програми  «Протидії захворюванню на туберкульоз

на 2017-2019 роки»

Заслухавши звіт про виконання Програми «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2019 роки» відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Березанської міської ради

ВИРІШИВ:

- Схвалити звіт про виконання Програми «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2019 роки» та подати його на  затвердження сесії Березанської міської ради  (додається)

- Роботу КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради» щодо реалізації в 2019 році заходів Програми «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2019 роки» вважати задовільною.

- Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о. міського голови                           (підпис)                              Руслан ХРУЛЬ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Березанської міської ради

від_16.01.2020_№_4__

Звіт про виконання Програми «Протидії захворюванню на туберкульоз» на 2017-2019 роки

Рішенням сесії Березанської міської ради від  14.09.2017 за № 384-39-VII затверджена міська цільова Програма «Протидії захворюванню на туберкульоз» на 2017-2019 рр. В Програму закладено фінансування на суму 141,3 тис. грн. На 2019 рік для виконання Програми заплановано 46,3 тис. грн. з місцевого бюджету.

З метою розв’язання проблеми в подоланні туберкульозу  в 2019 році реалізовувались всі заходи, зазначені в Програмі.

З метою ранньої діагностики усіх форм туберкульозу, особливо заразних, обстежено методом мікроскопії мокротиння клінічною лабораторією Березанської міської лікарні 55 осіб. Виявлено  з підозрою на туберкульоз з позитивним мазком на кислотостійкі палички 1 особу, що складає 1.8 %. Запланований показник  Програми 4,5 %, що менше плану в 2,5 рази.

Згідно Програми виділено та закуплено для проведення мікроскопії мокротиння витратних матеріалів ( пробірок, штативів, предметного скла,       ємкостей  для забору мокротиння, укладку для лаборанта) на суму 5051,33 грн.

Сформовані групи підвищеного ризику щодо захворюваності на туберкульоз за соціальними, медичними, епідеміологічними, туберкульоз/ВІЛ-критеріями. Згідно плану профілактичних обстежень охоплено систематичним скринінгом на активний туберкульоз (рентгенологічно, флюорографічно) 2799 осіб з груп ризику, що складає 59,6 %  від 4696 осіб. Всього охоплено  рентгенфлюорографічним обстеженням 5370 жителя м. Березань та 1206 сільських жителів Баришівського району.

У ході профілактичного  обстеження було виявлено 3 особи, хворих на активний туберкульоз.

На диспансерному обліку в лікаря-фтизіатра перебуває 13 хворих на активний туберкульоз, які лікуються амбулаторно та 25 осіб неактивного туберкульозу. Всі пацієнти охоплені якісним лікуванням, протитуберкульозні препарати надані Глобальним фондом та закуплені за кошти МОЗ України.

За 2019 рік виявлено 12 нових випадків активного туберкульозу,  із них 2 випадки з підозрою на мультирезистентний туберкульоз і 1 випадок  мультирезистентного туберкульозу. Лікування розпочато у всіх хворих, показник становить 100 % , згідно Програми очікуваний результат 96%  на 2019 рік.

Згідно виконаних заходів Програми, обстежено 42 особи, що перебували в контакті з бактеріологічно підтвердженими хворими на туберкульоз, із них 10 дітей. Хворих на туберкульоз серед контактних не виявлено, всі обстежені безкоштовно.

На диспансерному обліку перебуває 12 осіб з ВІЛ-інфекцією. У 2019 році зареєстровано 5 нових випадків ТБ/ВІЛ, із них один пацієнт помер від СНІДу.

Завдяки Програмі для забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу хворим надається соціальна допомога у вигляді харчових та гігієнічних наборів, матеріальна допомога. Так за кошти Глобального фонду отримано харчових наборів на суму 1870 грн та матеріальної допомоги на суму  2000 грн за кошти з місцевого бюджету.

Згідно заходів Програми придбано ліків для профілактики та усунення побічних реакцій після прийому протитуберкульозних препаратів для зменшення  відриву від лікування на суму 19 008,67 грн.

У результаті реалізації заходів Програми ефективність лікування становить 100 %, що перевищує очікуваний показник лікування за 2019 рік – 70% серед нових випадків та рецидивів , взятих на облік  у 2018 році на 30 %.

Ефективність лікування серед пацієнтів 4 категорії (хворих на мультирезистентний туберкульоз) становить 71,4 %, очікуваний показник – 45 %, результат вищий, ніж очікуваний на 26,4 %.

З метою запобігання  поширення захворювання на туберкульоз серед медичних працівників , контактних осіб та відвідувачів Березанської  міської лікарні за Програмою закуплено дезинфікуючих засобів на суму 1740,00  грн., закуплено бактерицидний опромінювач та 4  бактерицидні лампи на суму 3700,00 грн. У 2019 році захворюваності серед медичних працівників та контактних осіб не виявлено.

Протягом 2019 року проводилися навчання працівників Березанської міської лікарні щодо надання мультидисциплінарних пацієнт-орієнтованих медичних послуг з питань виявлення, діагностики та лікування випадків туберкульозу, всього навчено 146 працівників.

У ході реалізації заходів Програми та її фінансового забезпечення відбулося зменшення  показника захворюваності на туберкульоз у 1,25 рази – становить 72,0 на 100 тис. населення в м. Березань (12 нових випадків), у 2018 – 15 нових випадків (показник становив 90,5 на 100 тис. населення). Захворюваності серед дітей- 0, а серед  підлітків - 1 випадок, виявлений при проходженні приписної комісії при Березанському міському військоматі, рецидивів за 2019 рік   зареєстровано 1 випадок. Зменшився показник смертності від туберкульозу за 2019 рік і становить 6.0 на 100 тис. населення (1 випадок), згідно очікуваного результату програми - 5,9 на 100 000  нас., у 2018 році становив 11,5 на 100 тис. населення (2 випадки).

На фінансування Заходів було виділено 29 500 грн в 2019 році, що складає 63,7 % від річного бюджету.

Керуюча справами                              (підпис)                    Катерина ЯХНО