Додаток 5

до рішення  Березанської міської ради

від    20.02.2018  № 462-46-VII

Звіт

про виконання заходів Березанської міської цільової

Програми протидії захворюванню на туберкульоз

за 2017 рік

Рішенням сесії Березанської міської ради 14.09.2017 за № 384-39-VII затверджена міська цільова Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2019 рр. В Програму закладено фінансування на суму 141,4тис. грн. На 2017 рік для виконання Програми заплановано 48,8 тис. грн. з місцевого бюджету.  Оновлено   склад  Координаційної  ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції Розпорядженням виконавчого комітету   Березанської міської ради Київської області   від 15.07.2017.

З метою розв’язання проблеми в подоланні туберкульозу  в 2017 році реалізовувались всі заходи, зазначені в Програмі.

Так усього витрачено коштів на рентген та флюорографічну плівку, реактиви 13,0 тис.грн. з місцевого бюджету. З метою раннього виявлення туберкульозу, згідно заходів, виділені кошти в сумі 2,2 тис. грн. з місцевого бюджету на рентген та флюорографічну плівку, реактиви.

Сформовані групи підвищеного ризику щодо захворюваності на туберкульоз за соціальними, медичними, епідеміологічними, туберкульоз/ВІЛ-критеріями. Згідно плану профілактичних обстежень охоплено систематичним скринінгом на активний туберкульоз (рентгенологічно, флюорографічно) 3310 осіб з груп ризику, що складає 54,5 % від 6073 осіб. Всього охоплено  рентгенфлюорографічним обстеженням 6473 жителя м. Березань та 1206 сільських жителів Баришівського району.

У ході профілактичного  обстеження було виявлено 4 особи, хворих на активний туберкульоз.

Завдяки реалізації заходів Програми було закуплено за кошти місцевого бюджету туберкуліну на суму 4 тис.грн. та отримано 1200 доз за кошти обласного бюджету на суму 25,68 тис.грн. для охоплення систематичним скринінгом на активний туберкульоз дитячого населення серед груп підвищеного ризику захворюваності на туберкульоз.

Обстежено 656 дітей віком від 0-14 років, що складає 27,8 % від 2356 дітей, які підлягали плановому обстеженню туберкулінодіагностикою.

З метою ранньої діагностики усіх форм туберкульозу,  особливо заразних, обстежено методом мікроскопії клінічною лабораторією Березанської міської лікарні 48 осіб. Виявлено осіб з підозрою на туберкульоз з позитивним мазком на кислотостійкі палички 4 особи, що складає 8,3 %. Запланований показник  Програми 4,5 %, що перевищує план в 1,8 рази.

Згідно Програми виділено та закуплено для проведення мікроскопії мокротиння витратних матеріалів на суму 0,3 тис.грн.

На диспансерному обліку в лікаря-фтизіатра перебуває 16 хворих на активний туберкульоз, які лікуються амбулаторно та 16 осіб неактивного туберкульозу. Всі пацієнти охоплені якісним лікуванням, протитуберкульозні препарати надані Глобальним фондом та закуплені за кошти МОЗ України.

За 2017 рік виявлено 9 нових випадків активного туберкульозу і         1 випадок  мультирезистентного туберкульозу. Лікування розпочато у всіх хворих, показник становить 100 %, згідно Програми очікуваний результат 96%  на 2017рік.

Згідно виконаних заходів Програми, обстежено 26 осіб, що перебували в контакті з бактеріологічно підтвердженими хворими на туберкульоз, із них 10 дітей. Хворих на туберкульоз серед контактних не виявлено, всі обстежені безкоштовно.

На диспансерному обліку перебуває 12 осіб з ВІЛ-інфекцією. У 2017 році зареєстрований один новий випадок, обстежених рентгенологічно 10 хворих, у 1-го ВІЛ-інфікованого виявлений туберкульоз легень.

Завдяки Програмі для забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу хворим надається соціальна допомога у вигляді харчових та гігієнічних наборів, матеріальна допомога. Так за кошти Глобального фонду отримано харчових наборів на суму 6,1 тис.грн. та матеріальної допомоги на суму 6,0  тис.грн. за кошти з місцевого бюджету, в тому числі 1 учаснику АТО, який лікується амбулаторно.

У результаті реалізації заходів Програми ефективність лікування становить 70 %, досягнутий очікуваний показник лікування за 2017 рік – 70% серед нових випадків та рецидивів , взятих на облік  у 2016 році.

Ефективність лікування серед пацієнтів 4 категорії (хворих на мультирезистентний туберкульоз) становить 50%, очікуваний показник – 45%, результат вищий, ніж очікуваний.

Згідно заходів Програми придбано ліків для профілактики та усунення побічних реакцій після прийому протитуберкульозних препаратів на суму 0,5 тис.грн. та на 0,8 тис.грн.   отримано за кошти обласного бюджету.

Для дотримання вимог інфекційного контролю закуплено респіраторів з HEPA-фільтрами на суму 0,4 тис.грн., при потребі 1,4 тис.грн. на 2017 рік.

Бактерицидні лампи не закуповувалися (заплановано 2 лампи на суму 1,4 тис.грн.) Лампи будуть закуплені за кошти, виділені на обласну програму. З метою запобігання  поширення захворювання на туберкульоз серед медичних працівників , контактних осіб та відвідувачів Березанської  міської лікарні за Програмою закуплено дезінфікуючих засобів на суму 2 тис. грн.    У 2017 році захворюваності серед медичних працівників та контактних осіб не виявлено.

Зроблено ремонт тубкабінету, витрачено 0,6 тис.грн.

Усі пацієнти охоплені лікуванням та забезпечені якісними ліками  - протитуберкульозними препаратами.

Протягом 2017 року проводилися навчання працівників Березанської міської лікарні щодо надання мультидисциплінарних пацієнт-орієнтованих медичних послуг з питань виявлення, діагностики та лікування випадків туберкульозу, всього навчено 126 працівників.

У ході реалізації заходів Програми та її фінансового забезпечення відбулася стабілізація показника захворюваності на туберкульоз – становить 51,9 на 100 тис. населення в м. Березань (9 нових випадків), у 2016 – 9 нових випадків (показник 51,9 на 100 тис. населення). Захворюваності серед дітей та підлітків, рецидивів за 2017рік не зареєстровано. Зменшився показник смертності від туберкульозу за 2017 рік і становить 0 випадків , у 2016 році – 11,5 на 100 тис. населення (2 випадки).

На фінансування Заходів було виділено 16 тис. грн в 2017 році, що складає 32,8 % від річного бюджету.

Секретар  ради                                                    Л.А. Москаленко